| Согласовано Министр образования и науки Ульяновской области ………………Н.В.Семенова "….." ………………… 2018 г. | Утверждено: Директор ОГКОУ «Школа-интернат № 92» ………………… В.А. Борисов Рассмотрено на ПС Протокол № 6 от 31.05.2018 г |
| --- | --- |

Программа развития

Областного государственного казенного

общеобразовательного учреждения

«Школа-интернат для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья № 92»

на 2018-2023 г.г.

г. Ульяновск

2018 год

Содержание

| № | Содержание | Страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы | 3 |
| 1. | Информационная справка о школе-интернате | 8 |
| 2. | Проблемно-ориентированный анализ реализации предшествующей программы развития (2012-2017 г.г.) | 18 |
| 3 | Концептуальные основы развития школы-интерната на период до 2023 года | 24 |
| 4. | Стратегические основания развития школы-интерната | 51 |
| 5. | Стратегия и тактика развития школы-интерната. Управление реализацией Программы | 52 |
| 6. | План мероприятий по реализации Программы развития | 57 |
| 7. | Финансовый план Программы развития | 71 |

Паспорт программы

| Полное наименование Программы | Программа развития Областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 92» |
| --- | --- |
| Стратеги- ческая цель Программы | Создание условий для обучения и воспитания слабослышащих школьников, их творческих способностей, адаптации личности к жизни в обществе на основе осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ с учетом ограниченных возможностей здоровья. |
| Стратеги- ческие задачи Программы | - Повысить эффективность управления школой-интернатом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ». - Использовать систему мониторинга как неотъемлемую основу управления развитием школы для обеспечения качественного выполнения Федеральных государственных образовательных стан- дартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с соблюдением преемственности всех уровней образования. - Реализовывать ВСОКО как средство обеспечения повышения результативности образовательного процесса обучающихся с нарушением слуха в соответствии с принципами объективности, открытости, доступности информации, рефлексивности. - Продолжить системную работу по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания в обеспечении оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации на каждом уровне общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. - Совершенствовать систему внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития педагогических работников, их личностного роста, механизмов мотивации к повышению качества работы как необходимое условие современных образовательных отношений. - Включать участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественность в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. - Организовывать сетевое взаимодействие обучающихся школы-интерната и слышащих сверстников для максимального развития коммуникативной компетенции слабослышащих и поздно-оглохших детей. - Обеспечить информационную открытость образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для обновления современной инфраструктуры и содержания образовательного процесса. |
| Направления программы: | 1. Продолжение системной работы по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания на каждом уровне общего образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, общего и специального образования для детей с ОВЗ; 2. Дальнейшее совершенствование работы по развитию коммуникативной компетенции учащихся: создание единой слухоречевой среды в образовательном пространстве школы-интерната для социализации и адаптации слабослышащих детей в обществе слышащих и творческой его самореализации; 3. Формирование внутренней системы оценки качества образования. 4. Создание системы внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития педагогических работников: развитие профессиональной компетентности педагогов в соответствии с профессиональным стандартом 5. Продолжение работы по созданию современной инфра-структуры (создание условий реализации ФГОС дошкольного, общего и специального образования). 6. Повышение эффективности управления школой-интернатом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». |
| Руководитель Программы | Борисов Владимир Алексеевич– директор школы |
| Ответственные исполнители | Панова М.М. - заместитель директора по УВР Козырева О. М. - зам. директора по ВР |
| Программно-целевые инструменты Программы | Конституция РФ; - Конвенция о правах ребенка; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; - Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года; - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2018-2025 годы»; - Государственная программа Ульяновской области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области на 2014-2020 годы» (с изменениями на 30 марта 2018 года); - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (Постановление правительства РФ от 23 мая 2015 г.); |
| Сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы 2018-2023 годы |
| Этапы реализации Программы | Программа реализуется в три этапа. Первый этап (2018-2019 г.) – аналитико-проектировочный: -Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2015-2018 гг); -Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в РФ» (N 273-ФЗ) и Этапы реализации концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы; -Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. - Разработка новой редакции коррекционной программы формирования коммуникативно-речевой компетенции и развития слухового восприятия на основе АООП НОО на основе ФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей. - Разработка новой редакции коррекционной программы создания слухоречевой среды в едином образовательном пространстве на основе АООП НОО на основе ФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей -Реализация мероприятий по всем программным направлениям: разработка АООП НОО, АООП ООО базовых курсов, АООП УО; обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочныхформ организации образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников; активное включение учащихся в проектную, исследовательскую деятельность. Второй этап (2019 - 2023 учебные годы) – реализующий: -Разработка системы мониторинга реализации Программы; - Реализация мероприятий плана действий Программы; - Внедрение ФГОС ООО. - Реализация образовательных и воспитательных программ и проектов. - Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; - Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. Третий этап (январь – июль 2023) – аналитико-обобщающий: - Завершение выполнения плановых мероприятий по всем направлениям. - Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; -Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; - Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; -Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.. |
| Ожидаемые конечные результаты | -Качественное образование слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; ФГОС ООО и ФГОС СОО с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха -Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности в соответствии с показателями независимой оценки качества образования; -Развитие речевых умений у слабослышащих и позднооглохших; -Участие и высокая результативность слабослышащих и поздно-оглохших обуч-ся в конкурсах и соревнованиях различного уровня; -Ежегодное участие школы-интерната и педагогов в профес-сиональных конкурсах педагогического мастерства; -Сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны обучающихся, нарушения школой-интернатом законодательства РФ, предписаний со стороны Роспотребнадзора и Роспожнадзора; -Эффективная работа с кадрами: повышение квалификации, переподготовка, участие в семинарах и конференциях разного уровня, школа молодого специалиста; -Создание инновационных продуктов и реализация программы по диссеминации педагогического опыта. |
| Система организации контроля выполнения программы | Общий контроль исполнения Программы развития школы-интерната осуществляет директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной работе школы. Текущий контроль и координацию работы школы по программе осуществляет директор, по проектам - ответственные исполнители. Для контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы школы, которые рассматриваются как целевые значения, достижение которых школой является желательным до 2023 года. Заместители директора по УВР и ВР школы имеют право пересматривать показатели на основе мотивированных представлений администрации школы. Результаты контроля представляются ежегодно на сайте школы (публичный доклад директора). |
| Система целевых индикаторов и показателей реализации Программы | - Разработана АООП НОО на основе ФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей - Внесены коррективы в АООП дошкольного образования на основе ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших детей. - Внесены коррективы в АООН НОО для 1-3 классов - Внесены коррективы в программы внеурочной деятельности - Внесены коррективы в коррекционную программу формирования коммуникативно-речевой компетенции и развития слухового восприятия на основе Адаптированной основной образовательной программы начальной школы на основе ФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей - Внесены коррективы в Адаптированную основную образова-тельную программу основного общего образования на основе новой редакции Примерной основной образовательной программы основного общего образования - Доработаны УМК учителя и УМК учащихся по предметам учебного плана начальной школы в 1-2 классах по ФГОС на системно-деятельностной основе, 3-4х с ЗПР, в отдельных классах с умственно отсталостью. - Доработаны программы по курсам внеурочной деятельности Разработаны УМК учителя и УМК учащихся по русскому языку, математике, химии, биологии, географии основной школы - Пополняется Банк диагностических методик для выявления учащихся, требующих дифференцированного и индивид. подхода в обучении в соответствии с уровнем их учебно-познавательных возможностей и способностей и Банк материалов для организации системной работы с разными категориями учащихся - Разработана методика для выявления интересов, потребностей и запросов учащихся и родителей в профессионально ориентации. - Создана система мониторинга для выявления эффективности организации профессиональной ориентации учащихся - Разработаны и реализуются локальные нормативные акты. - Организован входной, текущий, тематический, рубежный контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся - Разработаны контрольно-диагностические и КИМы для выявления уровня овладения учащимися предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов; - Разработаны контрольно-измерительные материалы для проме-жуточной и итоговой аттестации учащихся переводных классов. - Создано учебное пространство для организации исследо-вательской и проектной деятельности учащихся школы-интерната |
| Система организации контроля исполнения Программы | -Мониторинг хода реализации мероприятий Программы и выполнения Программы развития в целом. -Широкое привлечение родительской общественности, научно-педагогического сообщества к оценке результатов реализации Программы развития. -Публичность промежуточных отчетов о ходе реализации Программы развития. |
| Объём и источники финанси-рования Программы | Финансовое обеспечение программы будет обеспечиваться через ассигнования из регионального бюджета на функционирование системы образования, из дополнительных источников финансирования (добровольные пожертвования граждан и организаций), средства от участия школы-интерната в конкурсах, грантах. Общий объём регионального бюджета - 8271 руб. |

1. Информационная справка о школе-интернате

Общие сведения о школе-интернате

1.1 Полное название школы: Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 92».

Адрес: 432026, г. Ульяновск, Засвияжский район, проспект 50 лет ВЛКСМ, д. 24-А, тел: 58-13-21(факс), 58-13-61(директор), 58-13-91 (дошкольное отделение).

- Учредитель: Министерство образования и науки Ульяновской области

- Реквизиты учредительского договора: договор № 85 от 18 мая 2010 года.

- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: Серия 73 №002201677 ОГРН 1027301490743 от 6 апреля 2002 г., ИНН/КПП 7327013956/732701001, Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска.

- Свидетельство о внесении записи в Единый гос. реестр юридических лиц: ОГРН  № 1027301490743. Серия 73 № 002278733 от 10.09.2012 г. Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г. Ульяновска.

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 2356 серия 73Л01 №0000896 от 18.02.15г. Срок действия бессрочно. Выдана Департаментом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской обл.

- Реализация образовательных программ в соответствии с лицензией.

- Свидетельство о гос. аккредитации: № 2536 серия 73А01 № 0000508 от 07.04.15 г. Срок действия до 31.05.2025 г. Выдано Департаментом по надзору и контролю в сфере образования Ульяновской области.

- Устав областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 92» согласован с Департаментом государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, распоряжение № 2144-р от 05.11.2014 г.

- Утверждён Министерством образования и науки Ульяновской области (распоряжение № 1753-р от 20.11.2014 г.).

- Организационно-правовая форма - Областное государственное казённое общеобразовательное учреждение.

- Свидетельство (документы) о праве на пользование имуществом: Серия 010668, реестровый номер 07390455, от 15.01.2002 г.; выдано Комитетом по управлению государственным имуществом Ульяновской области.

- Свидетельство (документы) о праве на земельный участок:

- Школьное отделение: серия 73 АА, номер 516256, от 25.12.2012 г. Выдано Управлением Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области.

- Дошкольное отделение: серия 73 АА, номер 516255, от 25.12.2012 г. Выдано Управлением Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии Ульяновской области.

1.2. Социальное окружение школы-интерната. Роль школы-интерната в социуме.

ОГКОУ «Школа-интернат № 92» расположена в Засвияжском районе г. Ульяновска. В ее окружении находятся: ДК «УАЗ», культурно-развлекательный комплекс «Пятое солнце», ЦДО №8, школа № 8, спортивный комплекс «Торпедо», художественная и музыкальная школы № 3 и 13, парк отдыха «Семья», станция юных натуралистов, техникум Олимпийского резерва, магазины, аптеки, почта.

ОГКОУ «Школа-интернат № 92» имеет дошкольное отделение, которое расположено на улице Полбина, д. 39, недалеко от школы-интерната. Одной из задач дошкольного отделения является подготовка детей к школе. Дошкольное отделение поддерживает тесные связи с ДШИ № 13 г. Ульяновска, с ОГБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Исток». Партнёрами дошкольного отделения являются МБДОУ № 107 и № 235. Проводятся совместные мероприятия. Организуется работа по проектам «Музей «Русская изба»» и «Интеграция по физическому воспитанию».

Участники образовательных отношений тесно взаимодействуют с внешней средой: учащиеся младшего звена посещают в ОГБОУ ДОД «Областной Дворец творчества детей и молодежи» различные кружки, среднего звена-спортивные занятия по борьбе в с/к «Торпедо», Детская школа искусств им. А.В. Варламова, Воспитанники школы-интерната принимают активное участие в мероприятиях различного уровня.   Спектр внешних связей школы-интерната

1.3. Сведения об учащихся.

Динамика численности учащихся

| Уровни обучения: | Численность по полу |  | Всего | Численность по национ. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мальчики | Девочки |  | Русск. | Татары |
| 2017-2018 |  |  |  |  |  |
| I | 17 | 5 | 22 | 17 | 5 |
| II | 11 | 10 | 21 | 15 | 6 |
| Итого: | 28 | 15 | 43 | 32 | 11 |
| Дошк. отд. | 9 | 11 | 20 | 18 | 2 |
| Всего по ОУ | 37 | 26 | 63 | 50 | 13 |

В школе-интернате преобладают учащиеся русской национальности.

Школа-интернат является центром культуры и развития детей, ориентирующаяся на удовлетворение эстетических, интеллектуальных и спортивных потребностей каждого учащегося.

1.4. Характеристика педагогического коллектива

Педагогическими кадрами школа-интернат укомплектована. В учительском коллективе преобладают женщины. 52% педагогов имеют высшее образование. Учителей в возрасте до 30 лет - 18 %, в возрасте старше 50 лет – 37%. Имеют стаж педагогической работы до 5 лет - 11%, свыше 20 лет - 36%.

| Год, количество педагогов | Категория |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высшая | Первая | Соответствие | Молодые спец. |
| 2017-2018 - 38 педагогов Учителя: Воспитатели: | 4 1 | 2 5 | 11 2 | 1 - |
| Дошкольное отделение | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Совместители, совмещение | 1 | - | - | - |
| Итого: | 10 | 10 | 16 | 3 |

Образовательный уровень и уровень квалификации соответствуют квалификационным требованиям. Все педагоги своевременно проходят аттестацию и в соответствии с графиком, раз в три года проходят курсы повышения квалификации.

| Показатель |  | Количество человек в году: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Педагогических работников |  | 38 | 40 | 40 | 53 | 52 |
| Из них внешних совместителей |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Наличие вакансий |  | - | - | - | - | 4 |
| Образовательный уровень педагогических работников | высшее образование (всего): - в т.ч.педагогич; -дефектологическое | 31 25 4 | 30 25 4 | 30 24 3 | 33 28 5 | 33 28 5 |
|  | незакон высшее образование: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | среднее профес. образован: | 17 | 18 | 16 | 19 | 19 |
| Педагоги, имеющие квалификационную категорию | Всего | 38 | 40 | 40 | 47 | 47 |
|  | Высшую | 10 | 9 | 13 | 15 | 15 |
|  | Первую | 10 | 8 | 13 | 14 | 14 |
|  | Соответствие Молодые специалисты | 16 3 | 15 2 | 11 3 | 18 1 | 18 1 |
| Имеющие ученую ст. | Кандидат педагогич. наук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Педагоги, прошедшие курсы повышения квалифик. |  | 10 | 13 | 13 | 11 | 49 |
| Педагоги, имеющие стаж | до 5 лет | 4 | 5 | 5 | 9 | 9 |
|  | от 5 до 10 лет | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 |
|  | от 10 до 20 лет | 9 | 8 | 9 | 16 | 16 |
|  | свыше 20 лет | 17 | 17 | 23 | 21 | 21 |
|  | Отличник просвещения РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Грам. Минобрнаук Ул. обл | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |

В школе-интернате работает 1 совместитель- методист-консультант (к. п. н.).

Курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно графику курсовой подготовки.  Уровень компетентности и методической подготовленности членов педагогического коллектива достаточен для обеспечения квалифицированного осуществления образовательной деятельности.Национальный состав педагогов позволяет реализовать национально-культурные потребности учащихся:

| Русские | Татары | Чуваши | Мордва |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 2 | 2 | 1 |

1.5. Характеристика семей

| Социаль-ный состав |  |  | Из них: |  | Уровень образования родителей |  |  |  | Занятость в сфере труда |  |  |  |  | Уровень доходов |  |  | Состояние слуха родителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полные | Неполные | Опекаемые | Многод. | В мест лиш св | Среднее | Ср-спец | Неп. высш | Высшее | Рабочие | Служащие | Интел. | Домохоз | Предпр | Малообесп. | Среднеобес | Высокообес | Слышашие | Сл/сл | Глухие | Проч забол |
| 2017-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начальное звено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 12 | - | 6 | 8 | 2 | - | 9 | 3 | 3 | 19 | - | 17 | 2 | 3 | - |
| основная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7 | 1 | 3 | - | 9 | 22 | - | 3 | 9 | 3 | - | 7 | 2 | 1 | 20 | - | 31 | - | 3 | 1 |
|  | Дошкольное отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7 | 1 | 3 | - | 17 | 9 | - | 2 | 9 | 6 | - | 11 | - | 4 | 16 | - | 13 | 3 | 4 | - |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 18 | 6 | 9 | 0 | 30 | 43 | - | 11 | 26 | 11 | - | 27 | 5 | 8 | 55 | - | 61 | 5 | 10 | 1 |

Большинство родителей достаточно обеспеченные, имеют средне-специальное образование, заняты в сфере трудовой деятельности. Наблюдается увеличение количества неполных семей, детей-сирот. В основном родители слышащие, но пятая часть родителей имеют ограниченные возможности здоровья. Взаимо-действие родителей со школой осуществляется через участие в управлении школой, в коллективных творческих делах, в материально-техническом оснащении школы, психолого-педагогическом просвещении родителей.

1.6. Результаты образовательной деятельности. Все обучающиеся успешно осваивают образовательную программу.

| Учебный год | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОУ | 46 | 46 | 42 | 40 | 58 |
| Качество знаний | 24 | 32 | 23 | 22 | 57 |
| Успеваемость | 100 | 98,5 | 100 | 95 | 100 |

Анализ усвоения ЗУН по разным разделам программы дошкольников

| Направления деятельности | Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготовит. группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Познавательное развитие |  |  |  |  |
| Развитие речи | 47,25% | 74% | 60% | 64% |
| ФЭМП | 43,75% | 78% | 56% | 59% |
| ОЗН | 56% | 68% | 64% | 56% |
| Коррекционное развитие |  |  |  |  |
| РСВ и ФП | 42% | 80% | 75% | 56% |
| Социальное развитие |  |  |  |  |
| труд | 83% | 86% | 86% | 67% |
| игра | 66% | 82% | 65% | 64% |
| Эстетическое развитие |  |  |  |  |
| изо | 67% | 78% | 77% | 72% |
| общее | 57,7% | 78% | 69% | 62% |

Вывод: Программы усвоены на среднем уровне.

В образовательную деятельность дошкольного отделения и начальной школы включена фонетическая ритмика, сочетающая в себе работу над развитием слуха с помощью музыки, движений и мыслительной деятельности для совер-шенствования произношения, формирования интонационного рисунка речи.

Школа-интернат обеспечивает своим воспитанникам общеобразовательную подготовку, отвечающую нормативным требованиям к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений. Создание специальных условий обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, исходя из принципа коррекционной направленности, предполагает определенное своеобразие содержания, изменение темпов и сроков обучения; перестройку методов обучения в соответствии со структурой основного дефекта, специфическую организацию трудовой подготовки, внеклассных и внешкольных занятий, а также лечебно - профилактическую работу.

Коррекционная работа ведется по следующим направлениям:

- формирование коммуникативно-речевой компетенции;

- развитие слухового восприятия;

- создание слухоречевой среды в едином образовательном пространстве.

Коррекционной работой с детьми, имеющими недостатки слуховой функции, пронизан весь учебно-воспитательный процесс:

- индивидуальные занятия по РСВ и ФП;

- фронтальные занятия по слуховой работе;

- музыкально-ритмические занятия;

- общеобразовательные уроки с коррекционной направленностью;

- факультативы по предметам с коррекционной составляющей;

- внеклассные и внешкольные мероприятия;

- дополнительное образование.

Освоение обучающимися образовательных стандартов определяется на основе результатов итоговой аттестации выпускников. Обязательные стандарты обучающимися школы-интерната осваиваются полностью. Успеваемость за последние годы составляет 100%.

Во всех классах традиционно ежегодно проверяются внятность речи и развития слухового восприятия. Как видно из таблиц, стабильные результаты имеют 6, 8, 9 классы. В 3А классе внятность речи снизилась. Это связано с заболеванием детей. На момент поверки дети пришли после болезни, из-за гнусавости речь была не всегда внятной.

Показатели внятности произношения учащихся

| Уровни | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внятная | 23 | 29 | 22 | 24 | 25 | 12 |
| Ближе к достаточно внятной | 10 | 4 | 13 | 11 | 9 | 23 |
| Недостаточно внятная | 13 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| Невнятная | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | - |
| Учащиеся: | 49 | 44 | 41 | 44 | 47 | 43 |

Показатели развития слухового восприятия учащихся

| Уровни | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокий | 32 | 19 | 28 | 30 | 25 | 19 |
| Средний | 4 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 |
| Низкий | 13 | 15 | 7 | 5 | 13 | 15 |
| Учащиеся: | 49 | 44 | 41 | 44 | 47 | 43 |

Учащиеся после окончания школы, получив 	основное общее образование, поступают в средние профессиональные учреждения.

1.7. Характеристика здоровья детей, формирование здоровьесберегающей среды, организация питания

Школа-интернат реализует программу по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Дети ежегодно проходят диспансеризацию врачами-специалистами. Согласно выявленным патологиям дети проходят дальнейшее лечение и оздоровление в лечебном учреждении, проводившем диспансеризацию или по месту жительства. Группы здоровья у всех учащихся по всем годам - V группа. Все дети имеют нарушения слухового восприятия, у каждого ребенка имеются и сопутствующие заболевания.

Количество   заболеваний  у  учащихся  за  последние  5  лет

| Количество детей: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 1 заболеванием | 1 | - | - | - | - |
| с 2 заболеваниями | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| с 3 заболеваниями | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| с 4 заболеваниями | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| с 5 заболеваниями | 10 | 14 | 13 | 15 | 10 |
| с 6 заболеваниями | 6 | 4 | 9 | 10 | 12 |
| с 7 заболеваниями | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| Всего детей | 43 | 41 | 44 | 47 | 43 |
| Всего заболеваний | 158 | 167 | 198 | 203 | 182 |

Питание детей организовано на основании нормативных документов и соответствует требованиям Сан. Пин. 2.4.2-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в специальных школах-интернатах для детей с ОВЗ». При приготовлении блюд используются продукты, обогащенные йодированным белком.

|  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего детей | 43 |  | 41 |  | 47 |  | 47 |  | 43 |  |
| Охвачено горячим питанием, % | 43 | 100 | 41 | 100 | 47 | 100 | 47 | 100 | 43 | 100 |
| 5-разовое питание, % | 25 | 58 | 16 | 39 | 21 | 45 | 19 | 40 | 1 | 2 |
| 3-разовое питание, % | 13 | 30 | 12 | 29 | 16 | 34 | 21 | 45 | 18 | 42 |
| 2-разовое питание, % | 5 | 12 | 13 | 32 | 9 | 21 | 7 | 15 | 9 | 21 |

1.8. Система воспитательной работы

Школа–интернат–это «школа полного дня», работает в режиме пятидневки. Вторая половина дня и - это индивидуальные консультации, самоподготовка, работа кружков, секций, факультативов, общешкольные творческие дела и дела классов. Воспитательная работа дошкольного отделения ведется по    направле-ниям: физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, соци-ально-личностное. В дошкольном возрасте высокое развитие получили качества личности, связанные с дружелюбием, дисциплинированностью, доброже-лательностью. В школе – интернате созданы условия для реализации каждым воспитанником своих образовательных и творческих потребностей. А именно:

- предоставление выбора занятий по интересам в сети кружков и спорт. секций;

- создание системы дополнительного образования (факультативы, спецкурсы);

- возможность использования фонда школьной библиотеки, библиотеки № 4, сети Internet;

- возможность участия в спартакиадах, областных спортивных играх, региональных, областных и всероссийских конкурсах.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с возможностями, интересами, потребностями школьников. Значительное место в системе воспитательной работы занимает профилактическая работа:

- проведение психологических тренингов;

- классные часы по теме «Правовой всеобуч»;

- беседы с инспектором по делам несовершеннолетних;

- классные часы «Правила поведения в школе и общественных местах»;

- пропаганда здорового образа жизни (система спортивных соревнований; мероприятия по профилактике курения и наркомании).

Своевременно и планово организуется работа с детьми «группы риска». Увеличилось количество школьников, посещающих кружки и секции учреждений дополнительного образования. Школа использует возможности социально-культурных, спортивных центров при организации внеклассной и внешкольной работы и взаимодействует со спортивными комплексами «Торпедо», «Авангард», «Новое поколение», ДЦО № 8 (кружок декоративно прикладного искусства «Волшебный мир рукоделия»), ОСЮН, ДЦЮТТ (кружок «Народные промыслы»). А также в школе-интернате функционирует театр «Вдохновение», кружок хореографии. Ведется тесное сотрудничество с СОШ № 8 и 37, школой - интернатом I вида, ВОГ, фармколледжем, УлГУ, УСПК № 1, УлПК № 4. Поддерживается социальное партнёрство с частными предприни-мателями города. Работа с семьей и общественностью – гарантия успешной социализации учащихся.

Исследование уровня воспитанности проводится два раза в год - в сентябре и в мае. Полученная информация используется в качестве основы анализа результатов учебно-воспитательной деятельности и планирования воспита-тельной работы. Данные результатов уровня воспитанности за последние три года позволяют судить о сформированности мотивированного отношения к природе, обществу, к себе, к учёбе и труду.

1.9. Социализация, адаптация и самоопределение выпускников школы

Социализация школьников решается через профессиональное самоопределение обучающихся: обучение по специальности–портной. В связи с изменениями общественных потребностей возросла и потребность в расширении профилей трудовой подготовки:программист-лаборант компьютерного обеспечения, швея.

Данные о социализации выпускников школы-интерната

|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступили в ССУЗы | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Профессиональное образ. учреждение |  |  |  | 2 | 2 |
| Работают | 1 | - | - |  |  |
| Получают полное среднее образование | - | - | 2 |  |  |
| Итого: | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |

География поступления выпускников в учебные заведения достаточно широка. Это: Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна, строительный техникум, торгово-кулинарный техникум, Ульяновский фармацевтический колледж, Техникум олимпийского резерва (Ульяновск), ФГОУ СПО «Пензенский базовый медицинский колледж РОСЗДРАВА» (г. Пенза),

1.10. Материально-техническое обеспечение образовательных отношений

Учебно-материальная база школы-интерната постоянно обновляется и совершенствуется. Школьные кабинеты полностью оснащены необходимой учебно-материальной базой для осуществления качественного образования. В школе есть компьютерный класс, в котором имеются: 7 ПК, мультимедийный проектор с экраном; высокоскоростной доступ в Интернет; локальная сеть; МФУ; сканер; цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат. На 1 персональный компьютер приходится 5 учеников. Педагоги и учащиеся имеют бесплатный доступ в Интернет (ежедневно по графику работы компьютерного класса). Имеется современное звукоусиливающее оборудование для индивидуальной работы отечественного и зарубежного производства. Все обучающиеся обеспечены учебниками, художественной и научно-популярной литературой из фонда ОО.

1.11. Нормативно-правовое и документационное обеспечение работы школы-интерната. В школе-интернате разработаны необходимые локальные нормативные акты: Устав, Положение о коррекционном образовательном учреждении, Учредительный договор, положения о совете школы, управляющем совете, педагогическом совете, о родительском комитете, об экзаменационной (аттестационной) комиссии, об объединениях обучающихся, правила для учащихся, правила внутреннего трудового распорядка, правила приема в 1, 5, 10 классы и другие).

Документационное обеспечение деятельности школы-интерната составляют стратегические, тактические и оперативные документы, регулирующие деятельность школы-интерната: Программа развития школы-интерната, Образовательная программа школы-интерната, рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности, план работы школы-интерната, программа сохранения и укрепления здоровья детей и др.

1.12.Творческие контакты школы-интерната.

Школа-интернат успешно сотрудничает с учреждениями образования, культуры и социальной сферы. Взаимодействие с учреждениями культуры осуществляется через систему совместных мероприятий, направленных на формирование нравственного, духовного и физического здоровья учащихся:

- Ульяновской областной библиотекой им. С.Т.Аксакова,

- филиалом библиотеки № 4,

- школой искусств № 3, 6, 13

Школа взаимодействует со многими учреждениями высшего, среднего и начального профессионального образования по профессиональному само-определению, по укреплению веры учащихся в свое будущее:

- дополнительного образования:

• государственное общеобразовательное учреждение ДОД Областная станция юных натуралистов

•	МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4» - спортивная школа

•	областное государственное казенное общеобразовательное учреждение ДОД «СДЮСШОР по спортивной борьбе» (спортивная школа олимпийского резерва)

•	Ульновский государственный университет

•	Спортивная Федерация спорта глухих

•	областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ДО «Областной Дворец творчества детей и молодежи»

•	УРОО МООИ «Факел»

2.	профессионального образования:

- областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 88 «Улыбка»

•	Фармацевтический колледж

3.	предприятиями, организациями:

•	Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

•	ОГБУ ДПО УИПКПРО

•	Центр реабилитации слуха и речи

•	Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия «Развитие»

•	областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 87», «Школа-интернат № 91»

Творческие контакты школы-интерната создают благоприятную сферу для развития личности ребенка, условия комфортной социально-образовательной среды в мире социума, удовлетворения творческих и образовательных потребностей обучающихся.

1.13. Конкурентное преимущество

В окружающем социуме и среди образовательных коррекционных учреждений Ульяновской области ОГКОУ «Школа-интернат № 92» пользуется значитель-ным авторитетом. Школа имеет конкурентные преимущества.

- Школа-интернат располагает необходимыми учебными классами, спортивной базой, компьютерным кабинетом, современным оборудованием и техникой для развития слухового восприятия учащихся «Суваг».

- Учащиеся обучаются в первую смену.

- Наполняемость классов не превышает установленные нормы 5-6 человек.

- Школа-интернат предоставляет образовательные услуги: социально-педагогические, психолого-педагогические, оказывает коррекционно-консультативную помощь.

- Высококвалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию школы-интерната, имеющий большой опыт инновационной работы.

- Качественная подготовка выпускников, позволяющая им продолжить образование и в дальнейшем трудоустроиться.

- Использование в образовательной деятельности современных технологий, позволяющих выстраивать субъект-субъектные отношения между участниками образовательных отношений.

- Интеграция основного и дополнительного образования.

- Реализация воспитательной системы как целостного социально-педагогического комплекса.

- Школа-интернат использует все возможности социально-культурных, спортивных центров при организации внеклассной и внешкольной работы.

- Проблемно-ориентированный анализ реализации предшествующей программы развития на 2013-2018 годы

«Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный постулат отражает позицию педагогического коллектива ОГКОУ «Школы-интерната № 92».

Ежегодный анализ образовательного процесса школы (самообследование) позволяют выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным тенденциям развития образования.

В	течение 2012-2017 года педагогический коллектив работал над приоритетными направлениями:

•	Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям.

•	Индивидуализация обучения;

•	Здоровьесбережение.

•	Профессиональный рост педагогов.

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 2012-2017 годы решить следующие задачи:

•	Создание условий эффективного развития школы.

•	Оздоровление учащихся

•	Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, начальной и основной школы.

•	Развитие системы воспитания

•	Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.

•	Активизация деятельности психолого-педагогической службы.

Все это создало возможности для обеспечения дифференциации и гуманизации образовательного процесса – перехода к структурированию учебного процесса в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума:

-начальная школа реализует программы «Школа России».

-основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за счет часов компонента образовательного учреждения

-старшая школа - учебный план для учащихся X, XI классов формируется с учётом интересов школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического коллектива, обеспечивает выбор курсов, позволяет школьникам заниматься исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты.

2.1. Деятельность по обеспечению качественного и доступного базового и дополнительного образования

В 2012-2017г.г. образовательная деятельность школы-интерната была направлена на обеспечение полноценного качественного и доступного образования на всех уровнях образования с учетом способностей, возможностей, жизненных планов, образовательных потребностей, уровня здоровья обучающихся. Дети с проблемами здоровья по желанию родителей продолжали обучение на дому. Постоянно обновляются содержание и технологии обучения и воспитания учащихся. С 1 сентября 2016 г осуществился переход на специальные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. Полностью реализуется ФГОС дошкольного общего образования.

В школе-интернате создаётся система мониторинга образовательных достижений учащихся (личностных, метапредметных и предметных). Осваи-ваются новые образовательные технологии, ориентированные на развитие личности ребёнка, в том числе информационно-коммуникационные технологии. В школе-интернате осуществляется системно-деятельностный подход в образовательной деятельности. Пристальное внимание уделяется вопросу преемственности обучения между уровнями образования, отрабатываются адаптационные периоды при переходе из детского сада в начальную, из начальной в основную школу. Результаты психологического мониторинга по данной проблеме показывают положительную динамику (время адаптации, уровень адаптации).

С	переходом на ФГОС начального общего образования с 2016 г. организована внеурочная деятельность, которая является частью образовательного процесса. Использование возможностей педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные потребности детей и их родителей по следующим направлениям:

1.	спортивно-оздоровительное

2.	духовно-нравственное

3.	общеинтеллектуальное

4.	общекультурное

5.	социальное

Внеурочная деятельность направлена на социализацию личности учащегося, формирование и развитие личностных и метапредметных компетенций.

Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств личности, как:

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития требуемых умений;

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.

Работа по расширению внеурочной деятельности активизировалась через: кружки, олимпиады, факультативы, развивающие индивидуальные и групповые занятия для развития творческих способностей учащихся, коррекционные курсы, проводимые воспитателями. Выявлены определенные недостатки в организации образовательной деятельности школы-интерната:

- не всегда обеспечивается преемственность в технологиях обучения, воспитания и развития учащихся с учетом их образовательных потребностей;

- не всегда выдерживаются единые требования к формам и методам контроля оценки знаний и умений учащихся;

- отсутствие системной работы с одаренными детьми в приобщении их к проектной, творческой деятельности, популяризации их творческих достижений.

- Совершенствовать систему предпрофильной подготовки школьников.

Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2012-2017 гг. сыграл педагогический коллектив, который характеризуется:

-мотивацией к продолжению инновационной деятельности;

-качественным ростом профессиональной активности педагогов;

-системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие в профессиональных объединениях;

-активным участием в научно-методической работе.

Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите личности школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:

-работа с детьми, находящимися в тяжёлых жизненных ситуациях (ТЖС) ;

-работа по профилактике употребления психо-активных веществ (ПАВ);

-привлечение к воспитательной работе других организаций.

Результаты реализации Программы развития 2012-2017 гг. позволяют сделать вывод о готовности педагогического коллектива к дальнейшей инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в	соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и требованиями современного законодательства

  - Деятельность по созданию системы воспитательной работы

и обеспечению социализации учащихся.

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной работы, которая строится на основе Программы воспитания и социализации. Программа выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация поставленной цели связана с решением следующих задач:

-Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе для появления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие коммуникативной культуры, нравственных качеств личности,

-Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию спортом, организацией личного досуга.

-Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в условиях гуманистического воспитания.

Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию воспитательного и образовательного пространства школы через деятельность системы дополнительного образования - кружков, спортивных секций; деятельности органов ученического самоуправления; создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной личности, патриота и гражданина; активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской общественности; повышение методического и профессионального уровня классных руководителей.

Система дополнительного образования строится с учетом интересов и склонностей слабослышащего ребенка, его потребностей и самостоятельного выбора. Занятия в кружках и секциях дают возможность учащимся с нарушением слуха организовать досуг, выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. В качестве основных позитивных результатов этой работы за истекшие годы можно выделить следующие:

- Успешное становление воспитательной системы школы;

- Создание благоприятных условий для выявления и раскрытия творческих, художественных, спортивных способностей учащихся;

- Активное участие ученического самоуправления в жизни школьного сообщества.

Но, несмотря на достаточно большое количество проводимых воспитательных мероприятий, мы видим недостаточное использование различных форм проведения занятий (диспуты, исследовательская и проектная деятельность, экскурсии). Недостаточное использование классными руководителями различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными результатами.

2.3. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни. Осуществляется программа формирования и укрепления здоровья в рамках реализации ФГОС начального и основного общего образования. Учителя осваивают здоровьесберегающие образовательные технологии.

В школе создана система работы по формированию знаний в области здорового образа жизни среди учащихся, учителей, родителей; открыт кабинет здоровья, где находятся методические разработки учителей по формированию здорового образа жизни, стенды, пропагандирующие здоровый образ жизни. В начале учебного года составляются планы работы с родителями, программа по обучению детей принципам здорового питания, совместный план проведения Дней Здоровья, заседаний родительского комитета и оздоровление детей в летний период. На базе школы создан Совет профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании среди несовершеннолетних. Главными проблемами в здоровьесберегающей деятельности можно определить:

- Устаревшее оборудование, мебель, недоукомплектованность школы современным оборудованием;

- Отдельные педагоги не своевременно или не систематически используют приемы здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий.

В связи с этим, необходимо:

- обновление материально-технической базы школы и создание комфортной вещно-пространственной среды;

- обеспечение учебных кабинетов мебелью, соответствующей возрастным особенностям детей;

- проведение контроля в урочное и внеурочное время за работой педагогов в использовании приемов здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий с целью решения проблемы формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья учащихся;

- не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе;

- проведение мониторинга состояния здоровья учащихся и здорового образа жизни;

2.4. Деятельность педагогического коллектива по освоению современных образовательных технологий. В школе-интернате применяются технологии деятельностного характера, что совершенствует и расширяет круг ОУУН и способов деятельности учащихся. В силу психофизических особенностей детей с нарушением слуха в деятельности преобладают наглядный, практический методы. Использование педагогических технологий в обучении: здоровьесберегающие, разноуровневое и дифференцированное обучение, игровые технологии, обучение в сотрудничестве, коллективная система обучения. Система воспитывающей деятельности и дополнительного образования в школе строятся на деятельностной основе. Из отдельных общеучебных умений складываются способы деятельности – познавательная, информационно-коммуникативная и рефлексивная.

2.5. Управление достижением оптимальных конечных результатов

Управляющая система школы-интерната совершенствуется по трем направлениям: структура управления, функциональные обязанности лиц и коллективных субъектов, механизмы управления. В качестве факторов, оказавших положительное влияние на создание системы управления достижением оптимальных конечных результатов, можно выделить следующие:

- создание информационно-аналитического обеспечения деятельности школы;

- создание системы внутришкольного планирования:

- создание системы организационной работы;

- осуществление системы мотивации всех участников педагог. деятельности;

- обеспечение системы инспекционно-контрольной и коррекционно-регулирующей деятельности.

За эти годы в школе-интернате создана информационно-аналитическая служба, обеспечивающая сбор и обработку внутришкольной педагогической информации, выявление отклонений жизнедеятельности школы-интерната, принятие оперативных управленческих решений. Организация системы мотивации всех участников педагогической деятельности осуществляется с использованием административного, морально-психологического, материального поощрения.

Одним из важнейших факторов, влияющих на систему управления в школе-интернате, выступает материально-техническое и учебное обеспечение образовательной деятельности. Однако, материально-техническая база учебных кабинетов устарела, отсутствует компьютеризированное рабочее место учителя, недостаточно спортивного инвентаря, отсутствует медиатека.

Необходимо создание обновление методического кабинета, формирование медиатеки для каждого учебного предмета; оборудование учебных кабинетов наглядным и демонстрационным оборудованием; приобретение мобильного компьютерного класса; приобретение мультимедийных досок для компьютерного класса и предметных кабинетов. В школе-интернате на достаточно высоком уровне организована методическая работа по освоению ФГОС НОО, педагогическими технологиями, компетентным подходом в обучении. Эта работа обеспечивает повышение профессионального мастерства учителей, необходимого для совершенствования содержания и технологий образования, повышения качества образования учащихся.

Достигнутые школой результаты и наличие научно-методического, кадрового потенциала для решения выше обозначенных проблем являются предпосылками для дальнейшего развития школы-интерната, в первую очередь касающейся модернизации инфраструктуры, обновления содержания образования, совершенствования его качества, эффективности управления.

Проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» образовательной системы школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи современного образовательного процесса:

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их прав и обязанностей;

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых тенденций развития отечественного образования;

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального современного социального заказа позволяет сформулировать следующие направления совершенствования образовательного пространства МОУ СОШ № 24 в соответствии с настоящей Программой:

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС;

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС;

-Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса;

-Обновление инфраструктуры школы;

-Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2018-2023 гг. «Приведение образовательного пространства ОГКОУ «Школы-интерната № 92» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС» (далее Программы).

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации

3. Концептуальные основы развития школы-интерната

на период до 2023 года

Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного образования на современном этапе является создание оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательного учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде всего в интересах школьников.

Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:

а) в сфере личностного развития:

-готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;

-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;

-укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

-формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

-развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;

-принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;

-готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;

-способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата;

-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;

-осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;

-свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями;

-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.

б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; - готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;

-осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;

-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;

-бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;

-законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;

-духовную, культурную и социальную преемственность поколений

В основе создания Программы развития школы-интерната на 2018-2023 годы лежит следующее понимание коррекционной системы образования.

Система коррекционного образования является неотъемлемой частью единого регионального и федерального образовательного пространства России. В соответствии с этим, цели ее развития соответствуют стратегическим целям развития образования в России и в Ульяновской области, закрепленным в нормативных документах федерального и регионального уровней. Сегодня под специальным образованием понимается обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями развития и здоровья, направленными на их наиболее полную социализацию и интеграцию в общество, а также с учетом индивидуальных особенностей на достижение максимально возможного уровня образования.

Анализ Программы развития школы за 2012-2017 годы позволил разработать Концепцию развития школы на 2018-2023 годы.

Правовой базой при разработке концепции послужили Конституция РФ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон «О социальной защите инвалидов в РФ», «Конвенции о правах ребенка», Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Стратегия социально-экономического развития России до 2023 года.

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» дети с ОВЗ обладают дополнительными правами на особые педагогические подходы и специальные образовательные условия, закрепленные в статье 79. В пункте 3 указанной статьи «под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррек-ционных занятий».

Теоретической основой концепции школы-интерната являются идеи Л.С. Выгодского о сложной структуре нарушенного развития, положения С. А. Зыкова об обучении глухих языку и воспитательной работе с ними, труды Л.И. Розановой по психологии детей с нарушением слуха. В Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года обозначены новые социальные требования к системе российского образования: реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы РФ, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. Исходя из положений Модернизации российского образования, необходим учёт многих факторов, как внешних, так и внутренних, которые диктуют направления изменения образовательной деятельности. Государство стремится к укреплению гражданского общества, следовательно, школа-интернат должна делать акценты на применении школьниками социальных норм поведения; мировое сообщество стремится к всеобщей информатизации – значит необходимо подготовить будущих членов общества к этому процессу; наука и техника стремительно развиваются – детям необходимо перестраиваться в русле этих изменений. Всё это - социальные запросы, адресованные и сфере специального коррекционного образования. Школа обязана помочь обучающимся с нарушением слуха в преодолении препятствий на пути к взрослой жизни, следовательно, она должна изменяться вместе с обществом, чтобы быть самой компетентной в процессе формирования личности будущего члена общества. Она должна организовать воспитывающую среду и общественные отношения, обеспечивающие эффективную, социальную адаптацию личности, проявление её социальной активности. Для этого необходимо создать оптимальные педагогические условия, помогающие ребенку выразить себя в образовательной, трудовой деятельности, «Школа должна стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструк-тивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны», «…модернизация школы предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (Утверждена Президентом РФ 04 февраля 2010 г. Пр-271) обозначила новые возможности современной школы, в частности, коррекционной: «Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будут учитываться возрастные особенности школьников, по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступени». Принятая в 2015 году государством программа «Доступная среда» на 2011-2020 годы» направлена на решение этой проблемы.

Как показывает анализ образовательной деятельности в школе-интернате, для того чтобы осуществить полноценную интеграцию детей с ОВЗ, а конкретно – слабослышащих и неслышащих, необходимо искать пути и способы для успешного внедрения обучающихся в социум, выстраивать педагогический процесс с учётом специфики контингента, индивидуальных особенностей каждой конкретной личности, находить индивидуальный маршрут развития для каждого обучающегося. Именно это обеспечит возможность правильного выбора жизненного пути, обеспечит полную социальную адаптацию и реабилитацию выпускников школы-интерната с нарушением слуха.

Основной стратегической целью программы является создание условий для обучения и воспитания слабослышащих школьников, их творческих способностей, адаптации личности к жизни в обществе на основе осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ с учетом ограниченных возможностей здоровья. Достижение указанной стратегической цели базируется на концептуальных основах решения каждой стратегической задачи, работающей на достижение заявленной стратегической цели.

Анализ развития школы-интерната на предшествующем этапе и социального заказа позволяет выделить следующие базовые ценности:

- ценность здоровья: в школе-интернате создаются оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, воспитания основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- сформированность гражданской позиции, мировоззрения, основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

- ценность детства: бережное отношение к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру ребёнка;

- подготовка выпускника, мотивированного на продолжение образования, подготовленного к осознанному выбору профессии.

Миссия школы-интерната

Миссия школы – это востребованное в социуме образовательное учреждение с современной системой управления, высокопрофессиональной педагогической командой, педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей, безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений, информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.

Проект обновленной модели школы-интерната разработан на основе поиска инновационных возможностей и учитывает следующие факторы:

- демографический фактор,

- повышение конкурентоспособности школы-интерната,

- фактор новых требований государственного стандарта образования, предполагающий обновление содержания образования и освоение новых образовательных технологий;

- фактор социального заказа, предполагающего расширение предоставляемых образовательных услуг;

- фактор требования государства к повышению качества образования;

- фактор повышения педагогической компетентности учителей школы-интерната в условиях подготовки к введению Профессионального стандарта педагога;

- фактор повышения эффективности управления школой-интернатом.

Указанные факторы и принципы позволяют сформулировать миссию ДОУ и школы-интерната:

- Миссия ДОУ заключается в расширении возможностей и привлекатель-

ности ДОУ по отношению к различным субъектам:

– по отношению к детям и их родителям ДОУ обязуется обеспечить развитие индивидуальных способностей ребенка для его успешности в дальнейшем обучении и жизни в современном обществе;

– по отношению к педагогическому коллективу ДОУ создает условия для проф самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации;

Обеспечение защиты жизненно важных интересов каждого ребенка, создание условий для удовлетворения базовых потребностей, обеспечивающих формирование и развитие ребенка-дошкольника в рамках развивающего образовательного пространства, является смыслом деятельности дошкольного образовательного учреждения.

- Миссия школы-интерната – предоставление учащимся с нарушением

слуха школы-интерната возможностей получения качественного образования на уровне их возможностей и способностей, воспитание личности ученика, ориентированного на главные духовно-нравственные ценности общества, обладающего активной гражданской позицией, способного к самоопределению и самореализации в современном мире.

Миссия обновленной модели ДОУ и школы-интерната закладывается как конечный результат образовательной деятельности школы в моделях выпуск-ников, соответствующих требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, специального начального, основного и среднего общего образования.

Модели выпускников школы-интерната в соответствии с ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования

| детского сада | начальной школы | основной школы | старшей школы |
| --- | --- | --- | --- |
| овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоя-тельность в разных видах деятельности–игре, обще-нии, конструировании и др | любящий свой народ, Ульяновский край, свою Родину; | любящий ульянов-ский край, своё Оте-чество, знающий рус язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; | любящий свой город, свою Родину, знаю-щий историю своего края и уважающий свой народ, его куль-туру и духовные традиции; |
| обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; | уважающий и принимающий ценности семьи и общества; | осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; | осознающий и прини-мающий традицион-ные ценности семьи, российского граж-данского общества, многонациональ ного российского народа,человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; |
| владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности; | любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; | активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; | креативный и крити-чески мыслящий, активно и целенап-равленно познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; |
| проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; | владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; | умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; | владеющий основами научных методов познания окружаю-щего мира; мотивиро-ванный на творчество и инновационную деятельность; гото-вый к сотруднич, способ осущ. уч-исслед, проектную и информ-познав. деят; |
| обладает начальными зна-ниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-тором он живёт; обладает элемент. представлен из обл живой природы, ес-тествозн, матем, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в разл видах деят. | готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; | социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; | сознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; |
|  | доброжелательный, умеющий слушать и слышать собесед-ника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; | уважающий других людей, умеющий вести конструктив-ный диалог дости-гать взаимопони-мания, сотрудничать для достижения общих результатов; | уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; |
|  | выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. | Осознанно выполня-ющий правила здо-рового и экологи-чески целесооб-разного образа жизни, безопасного для человека и окру-жающей его среды; | осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; |
|  |  | ориентирующийся в мире профессий, по-нимающий значение профес деятел. для человека в интересах устойчивого развит общества и природы. | подготовленный к осознанному выбору профессии, понима-ющий значение профессиональной деятельности для человека и общества. |

3.1. Концепция системной работы по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания на каждом уровне общего образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного, общего и специального образования.

В качестве методологической основы обновления содержания и технологий обучения мы используем ФГОС дошкольного образования, СФГОС НОО, ФГОС ООО и Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего (полного) общего образования (ФКГОС) (далее–Стандарт), в которых находят отражение основные принципы российского образования.

Концептуальной идеей коллектива детского сада является установка, что каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного учреждения предполагает личностную готовность его к школе и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий.

Образовательная деятельность ДОУ в соответствии с концептуальной установкой на успешного дошкольника, строится на следующих принципах:

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное взаимодействие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых.

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом деятельности ДОУ.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.

8. Индивидуализация образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей, направленных на всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.

Перспективными в условиях реализации Стандарта общего образования являются следующие концептуальные основы:

- реализация преемственности в содержании образования в школе-интернате;

- создание в школе-интернате системы работы по формированию у учащихся умений самостоятельно учиться;

- организация учебной деятельности на системно-деятельностной основе.

Основой реализации преемственности образовательного процесса на каждом уровне школьного образования являются заложенные в Образовательные программы школы: программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования; программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования.

Преемственность в реализации указанных программ позволит обеспечить овладение школьниками умениями учиться, способностью к саморазвитию и самосовершенствованию.

Программы формирования и развития универсальных учебных действий в системе и преемственности:

- направлены на обеспечение системно-деятельностного подхода в учебной деятельности;

- способствуют реализации развивающего потенциала обучения;

- обеспечивают формирование и развитие системы универсальных учебных действий.

Универсальные учебные действия - это система действий учащегося, обеспечивающая: культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной учебной деятельности.

В широком значении понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться. Достижение умения учиться предполагает освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).

- Обобщенные характеристики результатов личностных, метапредметных и предметных способов деятельности, которыми должны овладеть учащиеся к окончанию основной школы, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Обобщенные характеристики результатов  личностных, метапредметных и предметных  способов деятельности

| № | Виды универ-сальных способов деятельности | Характеристика осваиваемых универсальных способов деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Познавательные |  |
| 1.1. | Освоение систематических знаний | -первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; - выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); -создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем; - выявление и анализ существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами; |
| 1.2. | Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний | - использование знаково-символических средств и/или логических операций: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам; - установление аналогий и причинно-следственных связей; -построение рассуждений, соотнесения с известным; |
| 1.3. | Решение проблем | решение проблемных ситуаций, требующих: -принятия решения в ситуации неопределённости; -выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективн решения, создания объекта с заданными свойствами; - установление закономерностей или «устранение неполадок» и т. п.; |
| 2. | Коммуникативные | - овладение навыками сотрудничества, требующего совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; - овладение навыками коммуникации, требующими создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (сообщение, комментарии, пояснения, призывы, инструкции, текст—описание, текст-рассуждение, формули-ровка и обоснование гипотезы, устное или письменное заключение, отчёт, оценочное суждение, аргументированное мнения и т. п.); - использование для решения познавательных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. |
| 3. | Регулятивные | - умения самоорганизации и саморегуляции: - планирование этапов выполнения работы; -отслеживание продвижения в выполнении задания; - соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; - самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому). |
| 4. | Предметные | - основы системы научных знаний; - опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению нового знания; - предметные и метапредметные действия с учебным материалом. |

На уровне реализации Образовательной программы, реализуемой в классах основной школы, не перешедших на ФГОС ООО и старшей школы в качестве преемственности в формировании и развитии универсальных учебных действий используются показатели сформированности познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной деятельности, заложенные в Федеральном компоненте государственного стандарта основного и среднего общего образования, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Обобщенные характеристики результатов метапредметных способов деятельности выпускников средней  школы

| № | Виды универс. способов деятел. | Характеристика осваиваемых универсальных способов деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Познавательные | - умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; - использование элементов причинно-следственного и структурно функционального анализа; -умение исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять характеристики изучаемого объекта; - умение самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; - владение умениями, необходимыми для проектной деятельности, организации и проведении учебно-иссле-довательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приёмами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза; -самостоятельное создание алгоритмов познавател деятельности для решения задач творческого и поискового характера; - создание собственных произведений с использованием мультимедийных технологий. |
| 2. | Информационно-коммуникативные | - находить нужную информации по заданной теме в источниках различного типа, извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд), отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации, передавать содержание информации адекватно поставленной цели; - переводить информацию из одной знаковой системы в другую, выбирать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; - развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; - выбирать вид чтения в соответс с поставленной целью, свободно работает с текстами разных стилей, понимает их специфику; -адекватно воспринимать язык средств массовой информации, владеть навыками редактирования, создания собственного текста; -использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации, информации; - создавать базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; - публичных выступлений. |
| 3. | Регулятивные | - объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности; учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки; - соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности; - участвовать в коллективной деятельности: в постановке общей цели и определении средств ее достижения, конструктивном восприятии иных мнений и идей, учете индивидуальности партнеров по деятельности, объективном определении своего вклада в общий результат; - оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования; - определять собственное отношение к явлениям современ жизни; - отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; - осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. |

Материалы, представленные в таблицах 1,2 являются основой для создания в школе-интернате преемственной системы работы по формированию у учащихся умений самостоятельно учиться.

Ведущим компонентом в образовательной деятельности на всех уровнях является коррекционная работа, включающая следующие направления:

- формирование коммуникативно-речевой компетенции;

- развитие слухового восприятия;

- создание слухоречевой среды в едином образовательном пространстве.

Система коррекционной работы направлена на формирование устной (ее восприятию и воспроизведению) и письменной речи как фактору полноценного развития детей с недостатками слуха, наиболее полной их социальной адаптации. Коррекционной работой с детьми, имеющими недостатки слуховой функции, пронизана вся образовательная деятельность учреждения: индивидуальные занятия по развитию слухового восприятия и формирования произношения, фронтальные занятия по слуховой работе, музыкально-ритмические занятия, хореография, общеобразовательные уроки с коррекционной направленностью, факультативы по предметам с коррекционной составляющей, внеклассные и внешкольные мероприятия, дополнительное образование.

Коррекционные занятия по развитию слухового восприятия и формирования произношения проводятся на специализированном коррекционном оборудовании СУВАГ с использованием верботонального метода.

Следующее инновационное направление в обучении детей с дефектами слуха, которое может внести существенный вклад в решение наиболее острых проблем коррекционной педагогики –использование информационно-коммуникационных технологий как нового средства коррекционного обучения. Их применение в перспективе позволит:

- выявлять соотношение между обучением и развитием ребёнка;

-создавать новые «обходные пути» обучения, основанные на применении информационных ресурсов;

- проектировать новые дидактические материалы для специального образования;

- разрабатывать новые способы индивидуализации обучения;

-осваивать специальные педагогические технология.

Благодаря оптимальному сочетанию компьютерных и традиционных подходов достигается индивидуальность и максимальная эффективность коррекционного обучения. Однако эффект применения новых технологий зависит в значительной мере от профессиональной компетенции педагога, его умения включить эти технологии в систему обучения каждого ребенка. Кроме этого, условием эффективного использования новых технологий является наличие специализированных компьютерных программ для решения учебных и коррекционных задач в разных содержательных областях обучения и психологической поддержки слабослышащего ребенка.

Средства ИКТ позволяют компенсировать достаточно серьезные нарушения деятельности органов слуха, речи, мыслительных процессов, при этом поддерживается работа ослабленного органа и обеспечивается компенсаторная функция альтернативного. Использование компьютера как средства обучения создает условия для индивидуализации коррекционного обучения каждого ребенка, учета темпа и способа усвоения им знаний. Обучение слабослышащих детей с использованием компьютера позволяет решить следующие задачи:

- развитие всех составляющих мыслительной деятельности;

- развитие самостоятельности выполнения заданий, навыков самопроверки и самооценки;

- формирование алгоритмического стиля деятельности;

- формирование умения самостоятельно приобретать информацию, обобщать ее и применять на практике;

- развитие интереса к предмету.

Как результат работы педагогического коллектива в успешной социализации детей с нарушениями слуха является интеграция их в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися сверстниками: слабослышащие дети, успешно осваивающие общеобразовательную программу и имеющие развитое слуховое восприятие и речевую активность, переводятся в обычные классы образовательных учреждений общего типа.

Одной из «точек роста» школы-интерната мы видим в решении проблемы преемственности обучения и воспитания. Данная проблема затрагивает все звенья существующей образовательной системы школы-интерната, но наиболее остро она стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена в начальную школу) и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования.  Образование мы рассматриваем как комплекс двух его составляющих – обучения и воспитания. Отсутствие преемственности в содержательных линиях предметного обучения, технологиях коррекционного обучения, системы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся являются причинами:

- низкого уровня сформированности фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи учащихся;

- недостаточной сформированностью личностной готовности, умственной зрелости и произвольности регуляции поведения и учебной деятельности;

- проблем адаптации учащихся к новой учебной деятельности;

- недостаточной готовности детей предыдущего уровня обучения к последующему, более сложному уровню, прежде всего, готовности к самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).

Проблема преемственности усугубляется совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности).

3.2. Концепция совершенствования работы по развитию коммуникативной компетенции учащихся.

Ведущим компонентом образовательной деятельности нашей школы является коррекционно-развивающая работа с личностью ребёнка. Учитывая особенности работы учреждения, образование детей происходит не массово, а дифференцированно и, в большей степени, индивидуально, с учётом направленности личности каждого ребёнка.

Совершенствование коммуникативной компетенции детей с нарушением слуха актуально в наше время, прежде всего, потому, что развитие массовой коммуникации и возросшая роль коммуникационных, в том числе электронных систем, требуют умения ориентироваться в этой сфере. Неслышащие дети испытывают значительные затруднения и в социализации и формировании навыков социальной коммуникации, так как для них ограничен доступ к различным источникам информации по ряду причин: наличие коммуникативных ограничений и барьеров, ограничение мобильности, недостаточностью навыков межличностного взаимодействия, а также неприятие и ограничение общения с неслышащими людьми большинством социума. Важную роль во взаимодействии с неслышащими детьми имеет формирование толерантности, преодоление негативного отношения нормально развивающихся детей по отношению к детям с ОВЗ. Одним из барьеров взаимодействия слышащих и неслышащих людей является отсутствие у последних достаточного уровня речевых компетенций.

Резервы повышения уровня речевых компетенций мы видим в учебной деятельности и во внеурочной.     На общеобразовательных уроках, прежде всего на уроках языка, на специальных (коррекционных) занятиях – индивидуальных занятиях по развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи, музыкально-ритмических занятиях.

Во внеурочное время у детей целенаправленно активизируются навыки коммуникации на основе словесной речи при расширении социальных связей, круга общения воспитанников, особенно при проведении интегрированных мероприятий, во время реабилитации после кохлеарной имплантации.

Коммуникативная компетенция учащихся формируется и развивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной работе школы-интерната, семьи и других институтов общества. Система совместной работы со всеми участниками образовательных отношений обеспечивает:

- создание системы воспитывающей деятельности, позволяющей воспитанникам осваивать и на практике использовать полученные знания;

- формирование у учащегося активной деятельностной позиции;

- приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;

- приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных);

- формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; - создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;

- сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями).

Новые перспективы в совершенствовании коммуникативной компетенции открывают ИК технологии. Проведённый анализ применения информационно-коммуникационных технологий в коррекционно-образовательном процессе, позволяет сделать следующие выводы: аудиовизуальные средства и компьютер уже давно и плодотворно используются сурдопедагогами для развития слухового восприятия, формирования и коррекции произносительной стороны устной речи у глухих и слабослышащих школьников. Применение информационно - коммуникационных технологий пока не стало массовой практикой в коррекционной педагогике, но очевидно, что школьники с особыми образовательными потребностями наиболее нуждающаяся в таких средствах обучения категория учащихся. Возможности, заложенные в компьютере, способствует активизации процесса обучения, позволяют мотивировать учебную деятельность, создавать принципиально новые «обходные пути» развития словесной речи, обеспечивают подлинную индивидуализацию и дифференциацию обучения. Компьютерные технологии позволяют неслышащим детям получать учебную информацию в более доступном для них оптическом, а не акустическом варианте.

Поэтому применение ИКТ в коррекционно-развивающей работе создаст условия комфортного обучения, повысит адаптивные возможности учащихся с нарушением слуха и в результате будут достигнуты следующие задачи:

развитие коммуникативных навыков обучающихся;

развитие у каждого учащегося собственной образовательной траектории в связи с появлением неограниченных возможностей для дифференциации учебной деятельности;

повышение познавательной мотивации;

формирование информационно-коммуникационной компетентности;

формирование навыков работы с удаленными информационными ресурсами;

профориентация школьников с учётом их особенностей и возможностей.

Но для реализации использования ИКТ в коррекционно-развивающей деятельности необходимо создание информационного пространства школы-интерната.

3.3. Концепция формирования внутренней системы оценки качества образования.

Качество образования в Федеральном законе «Об образовании в Российской федерации» рассматривается как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки учащегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным стандартам или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы».

Методологической основой создания в школе-интернате внутренней системы оценки качества образования (далее – ВСОКО) является Федеральный государственный стандарт начального, основного и среднего общего образования (далее–Стандарт):

- Программы формирования и развития универсальных учебных действий на каждом уровне общего образования;

- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования.

Цели ВСОКО:

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на качество образования;

- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной информации;

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятий таких решений;

- прогнозирование развития образовательной системы школы.

Задачи ВСОКО:

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовать основные цели ОКО;

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной статистики;

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям;

- определение степени соответствия Образовательной программы с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям;

-обеспечение доступности качественного образования;

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся;

- выявление факторов, влияющих на качество образования;

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования;

- определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальных достижений учащихся.

Основные функции ВСОКО:

-обеспечение нового стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного образования;

-аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания школьников;

-экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;

-информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования;

-обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в школе.

- Объекты оценки качества образования

Основными объектами оценки качества образования в школе являются:

- учебные и внеучебные достижения учащихся;

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.

- Предмет оценки:

- качество образовательных программ уровней образования, их преемственность;

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения учащимися образовательных программ Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования);

- качество условий образовательного процесса (качество условий реализации образовательных программ);

- эффективность управления качеством образования.

Таким образом, внутришкольная система оценки качества образования –целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования.

Функционирование ВСОКО обеспечивается существующими системами:

- внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся ;

- инспекционно-контрольной деятельности администрации  школы.

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся – системная диагностика качественных и количественных характеристик освоения учащимися системы предметных знаний, умений и УУД; эффективности функционирования и развития образовательной системы, включающая ее цели, содержание, формы, методы, дидактические и технические средства, условия и результаты обучения, воспитания и развития личности коллектива. Он включает в себя элементы экспертизы, диагностики развития процессов, явлений, систем образовательной практики, самодиагностики и самоанализа управленческой деятельности, деятельности педагогов. Последние являются важными предпосылками перехода управления школой на уровень управления развитием школы.

Инспекционно-контрольная деятельность администрации школы- специально организованная деятельность руководителей школы по организации и проведению проверок, наблюдений, обследований.

Цели инспектирования:

- реализация принципов государственной политики в области образования;

- соблюдение конституционных прав граждан на образование и социальных гарантий участников образовательных отношений;

- совершенствование механизма управления качеством образования;

- проведение анализа и прогнозирования тенденций развития школы.

3.4. Концепция создания системы внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития педагогических работников.

Новые требования, предъявляемые к современному учителю и проблемы, сдерживающие его развитие, обуславливают необходимость непрерывного последипломного образования учителей, которое осуществляется синхронно с профессиональной педагогической деятельностью. Содержание внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития педагогических кадров школы связано, прежде всего, с введением ФГОС начального, основного и среднего общего образования.

Переход школы на Федеральный государственный стандарт начального общего и основного общего образования (далее –Стандарт) требует создания системы подготовки педагогов к решению задач, обозначенных в Стандарте.

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен следующий «Портрет педагога ОГКОУ «Школы-интерната № 92»:

-владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах деятельности слабослышащего ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);

-умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной образоват среды;

-эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;

-профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять педагогические пути их достижения;

-признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;

-поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей (законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению вопросов воспитания ребенка;

-конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в решении воспитательных задач;

-поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;

-умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;

-поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них свой положительный вклад;

-способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования.

Принципиально новыми для педагогов школы являются поставленные Стандартом задачи, требования к результатам освоения основных образовательных программ, технологии обучения на системно-деятельностной основе, новая система диагностики, контроля и оценивания образовательных достижений учащихся.

В нашей концепции внутрикорпоративного непрерывного профес-сионального развития педагогических кадров школы мы используем предлагаемую А.В. Хуторским систему формирования необходимых для педагогической деятельности профессиональных компетенций, представляющую собой трехуровневую иерархию компетенций: ключевые, общепредметные и предметные компетенции.

1 Ключевые компетенции относятся к общему (метапредметному) содержанию образования.

2. Общепредметные компетенции относятся к определенному кругу учебных предметов и образовательных областей.

3. Предметные компетенции – частные по отношению к двум предыдущим уровням компетенций, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных предметов.

Одним из факторов, определяющих качество образования, является содержание предметных компетенций учителя. Они представляют собой педагогическую адаптированную систему:

- научных знаний, включающих следующие компоненты:

- история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества;

- основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;

-основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях;

- преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке;

- основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;

- пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения.

- способов деятельности (умения действовать по образцу):

- разработка рабочей программы по учебному предмету и курсу внеурочной деятельности;

- разработка календарно-тематического планирования как технологического процесса на системно-деятельностной основе;

- разработка контрольно-диагностических и контрольно-измерительных материалов для выявления уровня образовательных достижений учащихся (предметных, метапредметных, личностных).

- опыта творческой деятельности в форме умения принимать эффективные решения в проблемных ситуациях:

- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной среде;

- владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.

- опыта эмоционально-ценностного отношения к природе, обществу и

человеку, культурой коммуникации при взаимодействии с людьми:

- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех учащихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: учащихся, проявивших выдающиеся способности; учащихся, для которых русский язык не является родным; учащихся с ограниченными возможностями здоровья;

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей школы, места жительства и историко-культурного своеобразия региона.

- умением получать информацию в своей предметной области, преобра-

зуя ее в содержании обучения и используя для самообразования в сетевых педагогических сообществах, умением передавать свою информацию другим:

- выступать перед коллегами с обобщением опыта работы по актуальным проблемам обучения и воспитания учащихся; готовить публикации в методические журналы, участвовать в профессиональных конкурсах и др.

Ключевые, общепредметные (базовые) и предметные компетенции педагога в обобщенном виде проявляются в его профессиональной компетентности в процессе деятельности.

Профессиональная педагогическая компетентность - способность оптимально, эффективно, системно, с учетом достижений современной науки и собственных интересов, способностей  прогнозировать, осуществлять трудовые педагогические действия в образовательном пространстве школы  посредством :

- разработки и реализации программ учебных дисциплин и курсов внеурочной деятельности в рамках Образовательной  программы школы;

- осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- участия в разработке и реализации Программы развития школы;

- проектирования и проведения учебных занятий на деятельностной основе;

- формирования и развития у учащихся универсальных учебных действий и способов деятельности;

- систематическом  анализе и оценке эффективности учебных занятий и подходов к обучению с позиций системно-деятельностного подхода;

- организации, осуществления контроля и оценки образовательных  достижений учащихся;

- формирования у учащихся  мотивации к обучению.

3.5. Концепция создания условий реализации ФГОС дошкольного, общего и специального образования

Условия реализации ФГОС обеспечивают достижение целей начального, основного и среднего общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей), воспитание и социализацию учащихся.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы

Школа-интернат является государственным казенным коррекционным образовательным учреждением. В соответствии с законодательством финансирование должно:

- обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного общего образования;

- обеспечивать школе-интернату возможность исполнения требований Стандарта;

- обеспечивать реализацию обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных от ношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;

- отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации образовательной программы, а также механизм их формирования.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности

должно обеспечивать возможность:

- реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности учащихся;

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов;

- художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, технологий ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);

- развития личного опыта применения УУД в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экокультуры;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; программирования;

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений;

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы-интерната;

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспе-ченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением;

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся и педагогических работников.

Создание информационно-образовательной среды

Информационно-методические условия реализации образовательной прог-раммы должны обеспечиваться современной информационно-образовательной средой (ИОС), которая в свою очередь  должна обеспечивать:

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;

- планирование, организацию образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

- мониторинг здоровья   учащихся;

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации;

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;

- дистанционное взаимодействие школы-интерната с другими образо-вательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность работников образовательного учреждения в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя образовательного учреждения.

3.6. Концепция повышения эффективности управления школой-интернатом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Целью управления в школе-интернате является создание условий для реализации каждым ребенком права на получение образования с учетом его склонностей и возможностей. Под управлением школой понимается особая деятельность, в которой ее субъекты путем анализа, мотивации, планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают организованность совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей и ее направленность на достижение образовательных целей и целей развития школы.

Новая система управления школой-интернатом в условиях реализации ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» строится на основе:

- стратегического менеджмента;

- совершенствования механизмов государственно-общественного управления школой-интернатом;

- создания целостной системы контроля и самоконтроля на уровне управляющей и управляемой подсистем школы-интерната. Интеграция деятельности школы с учреждениями социально- культурной сферы города предполагает изменение содержания и технологий реализации управленческой деятельности, всех функций системы управления.

Мотивационно-целевая функция и в частности, процесс целеопределения, должен выступать как процесс проектирования результативных целей, адекватных стратегическим целям и задачам, заложенным в Программу развития и обеспеченных всеми видами ресурсов по формированию и развитию личности учащегося, педагога и самого образовательного учреждения на основе социального заказа.

Информационно-аналитическая функция предполагает, что содержание управления, обучения, воспитания и развития составит информационную основу деятельности руководителя. Педагогический анализ необходимо направить на изучение состояния, тенденций развития, объективную диагностическую оценку результатов собственной управленческой деятельности, фактических результатов образовательной деятельности и выработку предложений по поддержанию системы в заданном планом состоянии, переводе ее на более высокий качественный уровень.

Планово-прогностическая функция заключается в определении зон ближайшего и перспективного развития ученика, учителя, педагогического коллектива, самого ОУ в складывающихся социокультурных условиях внешней среды на основе педагогического анализа достигнутых на данный момент результатах.

Организационно-исполнительская - связана с реализацией учебно-воспи-тательных планов, программ и собственных педагогических решений через координацию и коммуникации в управлении обучением, воспитанием и развитием всех участников педагогических отношений и партнеров социума.

Контрольно-диагностическая – предполагает сбор информации, анализ и оценку собственной управленческой деятельности, фактических результатов обучения, воспитания, развития учащихся в разные интервалы времени.

Регулятивно-коррекционная - означает поддержание всей системы школы-интерната на заданном уровне, перевод ее в новое качественное состояние и устранение выявленных отклонений в образовательной деятельности учреждения и в деятельности его участников.

Основу обновления управленческой деятельности составляют принципы стратегического менеджмента:

1. Принцип уважения и доверия к человеку - основополагающий и системообразующий в педагогическом коллективе и социуме.

2. Принцип целостного взгляда на человека - это второй элемент внутришкольной культуры, образ мышления руководителя и учителей, при котором каждый член педагогического коллектива рассматривается не просто как работник, а как личность со всеми ее потребностями, мотивами, целями, переживаниями, которые они испытывают в процессе своей деятельности.

3. Принцип сотрудничества - это перевод управления с монологической на диалогическую основу, переход от коммуникации к общению, от субьект-объектных к субьект-субьектным отношениям.

4. Принцип социальной справедливости - это такое управление педагогическим коллективом, при котором каждый учитель находится в равном положении с другими. А его взаимодействие с администрацией строится на основе понимания человека как цели управления, а не его средства.

5. Принцип личностного стимулирования (морального, материального, психологического, прямого, косвенного) - хорошо продуманная система личностного стимулирования должна играть одну из центральных ролей во внутришкольной культуре.

6. Принцип коллективного принятия решений - один из путей демократизации управления, люди не хотят быть вечными исполнителями и потому необходимо подключать учителей к процессу управления школой.

7. Принцип делегирования полномочий - важнейший принцип, лежащий в основе демократизации всей школьной жизни и процесса управления ею.

8. Принцип консенсуса - необходимый инструмент поддержания положительного микроклимата в коллективе, его демократической жизни.

9. Принцип горизонтальных связей в педагогическом коллективе направлен на то, чтобы учитель мог увидеть, ощутить педагогический ансамбль в целом, чтобы создать преграду для профессионального обособления учителя.

Совершенствование управления школой-интернатом   на основе принципов стратегического менеджмента, ориентированного на конечный результат, предполагает внедрение современных информационных систем и баз данных, обеспечивающих электронный документооборот и рациональное расходование бюджетных средств, поддержку перспективных управленческих решений, позволяющих реализовать миссию школы-интерната, обеспечить охрану жизни и здоровья человека, свободное развитие личности.

Проектирование оптимальной системы управления школой-интернатом осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего законодательства РФ.

В основу организационной структуры управляющей системы положена пятиуровневая матричная структура управления - комбинация линейно-функционального и программно-целевого управления. Данная структура упорядочивает и сокращает длину горизонтальных связей в процессе управления, сводит к минимуму отрицательные последствия многоуровневого линейного подчинения, ускоряет принятие решений и способствует повышению ответственности за их результаты.

Основу управленческой структуры составляют пять взаимосвязанных уровней всех участников педагогических отношений. Каждый из уровней управления входит в зону влияния субъектов управления, как по горизонтали, так и по вертикали.

На первом управленческом уровне (по содержанию – это уровень страте-гического управления) - директор школы и коллегиальные органы управления: общее собрание, совет школы, попечительский совет, педагогический совет и родительский комитет.

На втором уровне структуры (по содержанию – это уровень тактического управления) – заместители директора, функциональные службы (медицинская, психологическая, канцелярия, библиотека, бухгалтерия), методический совет, хозяйственные службы, столовая.

Третий уровень управляющей системы - методические объединения учителей (по содержанию – это уровень оперативного управления).

Четвертый управленческий уровень - проектные команды, команды качества педагогов, творческие группы (уровень тактического управления), способствующие реализации Программы развития.

Пятый уровень - учащиеся, конечное звено в структуре управления, для которых и должна эффективно функционировать вся представленная система управления. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство как создание условий для превращения ученика в субъект управления.

4. Стратегические основания развития школы-интерната

Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая основа системы управления ОГКОУ «Школы-интерната № 92» ориентируется на аксиологическую основу образовательной деятельности и определяет систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных отношений в решении современных задач образования. Стратегическая цель Программы:

Создание условий для обучения и воспитания слабослышащих школьников, их творческих способностей, адаптации личности к жизни в обществе на основе осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ с учетом ограниченных возможностей здоровья.

Достижение стратегической цели обеспечивается в результате реализации следующих стратегических задач:

1. Продолжить системную работу по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания на каждом уровне общего образования в соответствии с   требованиями ФГОС дошкольного, общего и специального образования.

2. Обеспечить дальнейшее совершенствование работы по развитию коммуникативной компетенции учащихся.

3. Создать внутреннюю систему оценки качества образования.

4. Создать системы внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития педагогических работников.

5. Продолжить работу по созданию современной инфраструктуры (создание условий реализации ФГОС дошкольного, общего и специального образования).

6. Повысить эффективность управления школой-интернатом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, задает ее цели, задачи и механизмы реализации.

- 5 Стратегия и тактика развития школы-интерната

- Основные направления деятельности по достижению

- стратегической цели и задач

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы.

1.Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным направлениям:

- обновление нормативно-правовой документации школы;

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций; - разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной системы.

2.Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам);

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса;

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного процесса.

3.Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим направлениям:

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся; - реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся;

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования; - расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы;

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления.

4.Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям:

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; - приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего образования;

- -активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273.

Направление 1. Продолжение системной работы по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания на каждом уровне общего образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, общего и специального образования.

Создание эффективного механизма обновления содержания и технологий обучения в соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов дошкольного, общего и специального образования обеспечивается в процессе реализации комплекса следующих системных мероприятий:

- Создание и успешная реализация многоуровневой и вариативной Образова-тельной программы школы-интерната, обеспечивающей преемственность содержания, технологий обучения, подходов к формированию и оцениванию образовательных результатов учащихся;

- Разработка на единой методологической основе программно-методического обеспечения многоуровневой и вариативной Образовательной программы школы-интерната;

- Разработка на единой методологической основе дидактического обеспечения учебной деятельности на системно-деятельностной основе;

-Обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации многоуровневой и вариативной Образовательной программы школы-интерната;

-Создание системы профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего образования.

Направление 2. Дальнейшее совершенствование работы по развитию коммуникативной компетенции учащихся.

Совершенствование работы по развитию коммуникативной компетенции учащихся осуществляется по следующим направлениям:

- Развитие коммуникативной компетенции учащихся в урочной деятельности;

- Развитие коммуникативной компетенции учащихся во внеурочной деятельности;

- Развитие коммуникативной компетенции учащихся в системе воспитывающей деятельности;

- Освоение учащимися информационно-коммуникационными компетенциями.

Направление 3. Формирование внутренней системы оценки качества образования.

Создание в школе внутренней системы оценки качества образования, согласованной с внешней независимой оценкой качества образования, обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

-Разработка модели и обеспечение функционирования, развития внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО);

- Разработка системы критериев качества образования и подходов к его измерению на каждом уровне школьного образования;

- Разработка системы аналитических показателей для входной диагностики, текущего, промежуточного, рубежного контроля и промежуточной, итоговой аттестации в соответствии с требованиями гос. стандартов общего образования

- Создание системы оценивания уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся;

- Обеспечение внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов школы по процедурам оценки качества образования в условиях ВСОКО;

-Формирование и развитие ресурсной базы для функционирования школьной статистики.

Направление 4. Создание системы внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития педагогических работников.

Создание в школе системы внутрикорпоративного непрерывного профес-сионального развития педагогических кадров на диагностической основе, обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

- Разработка модели и запуск системы внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития пед.кадров школы на диагностической основе;

- Разработка системы мониторинга профессиональных компетенций и компетентностей педагогов школы;

- Выявление и оценка уровня профессиональных компетенций и компетентностей педагогов школы;

- Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических кадров школы на диагностической основе;

- Создание условий для успешной деятельности каждого учителя, включения в инновационную деятельность на основе диагностики, рефлексии педагогической деятельности и ее результатов.

- Включение учителей школы в различные формы сетевого взаимодействия педагогов, направленного на разработку дидактического обеспечения обновления содержания образования и взаимную методическую поддержку.

- Создание механизмов распространения эффективного пед. опыта в школе, в муниципальной (региональной) образовательной сети, в сети «Интернет»;

- Освоение системы проектирования и реализации индивидуальных программ развития педагогов.

Направление 5. Продолжение работы по созданию современной инфра-структуры (создание условий реализации ФГОС дошкольного, общего и специального образования).

Основные направления деятельности школы по формированию инфраструктуры:

-Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования;

- Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС начального, основного и среднего общего образования;

- Развитие информационно-образовательной среды для реализации ФГОС;

- Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ФГОС.

Направление 6. Повышение эффективности управления школой в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РФ».

Повышение эффективности управления школой в условиях совер-шенствования экономических механизмов деятельности школы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по направлениям:

-Создание системы управления школой на основе стратегического менеджмента;

- Совершенствование механизмов, способствующих финансово-экономической самостоятельности школы;

- Совершенствование механизмов стимулирования педагогического труда в соответствии с полученными конечными результатами;

- Внедрение информационных технологий в управление школой;

- Обеспечение открытости и «прозрачности» деятельности школы.

-Создание целостной системы контроля и самоконтроля на уровне управляющей и управляемой подсистем школы.

Управление реализацией Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Учреди-тель. Исполнитель совместно с гос. заказчиком- координатором Программы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

- подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- разрабатывает перечень целевых показателей для контроля за ходом реализации Программы;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией Программы и контроля   хода программных мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств регионального бюджета и средств внебюджетных источников.

В целях привлечения общественности к управлению Программой создается Координационный совет Программы. В его состав входят специалисты в соот-ветствующих областях, представители участников образовательных отношений, предпринимательского сообщества, общественных организаций, органов исполнительной власти. Реализация Программы может быть затруднена в случае возникновения возможных рисков, связанных с дальнейшим ухудшением демографической ситуации, уменьшения финансирования, а также связанных с неэффективным управлением Программой.

Возникновение риска неэффективного управления Программой может привести к экономическим потерям, негативным социальным последствиям, а также к невыполнению основных задач. Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом будет предпринят ряд мер, включая такие как:

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы, выполнения Программы в целом;

- широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к разработке мероприятий Программы, а также к реализации и оценке результатов реализации Программы;

- публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации Программы и др.

- Оценка эффективности реализации программы обеспечивается посредством проведения мониторинга и ежегодной оценки степени достижения целевых индикаторов программы.

Методика оценки результатов реализации Программы развития

Реализация программы развития школы-интерната считается эффективной, если наблюдается положительная динамика индикативного показателя за рассмат-риваемый период времени от начала реализации Программы.

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных методов:

- экспертная оценка конечных результатов деятельности школы и созданных условий для их достижения (внутренними и внешними экспертами);

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;

- мониторинг измерений физического здоровья, физического развития и физической подготовленности учащихся;

- анализ эффективности функционирования внутренней системы оценки качества образования;

- анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников школы-интерната;

- анализ результатов участия учащихся в творческих конкурсах, олимпиадах, состязаниях;

- анализ эффективности внутрикорпоративной системы повышения профес-сионального уровня педагогов школы-интерната;

- ежегодное проведение самообследования школы-интерната.

6.  План мероприятий Программы развития

Направление 1.

Продолжение системной работы по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания на каждом уровне общего образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, общего и специального образования.

| № | Направление и содержание деятельности | Срок | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Разработка на единой методологической основе программно-методического обеспечения многоуровневой и вариативной Образовательной программы школы |  |  |  |
| 1. | Разработка Адаптированной основной образовательной программы начальной школы на основе ФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей | 2018 год | Рабочая группа под руководством учителя начальных классов Ильиной НА | Разработана Адаптированная основная образовательная программа начальной школы на основе СФГОС начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей |
| 1.2. | Корректировка Адаптиро-ванной основной образова-тельной программы дошколь-ного образования на основе ФГОС начального общего образования для слабослыша-щих и позднооглохших детей | 2018 год | Рабочая группа под руководством зам. директора по ВР Фасоля МЮ | Внесены коррективы в Адап-тированную основную образо-вательную программу дош-кольного образования на ос-нове СФГОС начального об-щего образования для слабо-слышащих и поздноогл детей |
| 1.1. | Корректировка рабочих программ учителей началь-ной школы в соответствии с ФГОС НОО для слабослы-шащих и позднооглохших детей и стратегией развития школы | 2018-2021 годы | Учителя начальной школы под руководством Ильиной НА | Внесены коррективы в рабочие программы для 1-5 классов |
| 1.2. | Корректировка рабочих прог-рамм по курсам внеурочной деятельности для учащихся 1-5х классов в соответствии с ФГОС НОО для слабослы-шащих и позднооглохших детей | 2018-2019 годы | Воспитатели начальной школы под руководством зам. директора по ВР КозыревойОМ | Внесены коррективы в программы внеурочной деятельности |
| 1.3. | Разработка новой редакции коррекционной программы формирования коммуника-тивно-речевой компетенции на основе Адаптированной основной образ. программы начальной школы на основе ФГОС начального общего образ. для слабослышащих и позднооглохших детей | 2018-2019 годы | Рабочая группа под руководством учителя русского языка Пусикова НА Романова ЕВ Фасоля МЮ | Разработана новая редакция коррекционной программы формирования коммуника-тивно-речевой компетенции на основе Адаптированной основной образ. программы начальной школы на основе ФГОС начального общего образов. для слабослышащих и позднооглохших детей |
| 1.4. | Разработка новой редакции коррекционной программы развития слухового воспри-ятия на основе Адапти-рованной основной образоват программы начальной школы на основе СФГОС начального общего образования для слабо-слышащих и позднооглохших детей | 2018-2019 годы | Рабочая группа под руководством зав. слуховым кабинетом Романова ЕВ Фасоля МЮ | Разработана новая редакция коррекционной программы развития слухового воспри-ятия на основе Адапти-рованной основной образоват программы начальной школы на основе СФГОС начального общего образования для слабо-слышащих и позднооглохших детей |
| 1.5 | Разработка новой редакции коррекционной программы создания слухоречевой среды в едином образовательном пространстве на основе Адаптированной основной образовательной программы начальной школы на основе ФГОС начального общего образования для слабослы-шащих и позднооглохших. | 2018-2019 годы | Рабочая группа под руководством зав. слуховым кабинетом Романова ЕВ Фасоля МЮ | Разработана новая редакция коррекционной программы создания слухоречевой среды в едином образовательном пространстве на основе Адаптированной основной образовательной программы начальной школы на основе ФГОС начального общего образования для слабо-слышащих и позднооглохших |
| 2. | Корректировка Адаптиро-ванной основной образова-тельной программы основно-го общего образования на основе новой редакции При-мерной основной образова-тельной программы основно-го общего образования | 2018 год | Рабочая группа под руководством зам. директора по УВР Пановой ММ | Внесены коррективы в Адап-тированную основную обра-зовательную программу ос-новного общего образования на основе новой редакции Примерной основной образо-вательной программы основ-ного общего образования |
| 2.1. | Разработка и реализация рабо-чих программ по учебным предметам учебного плана основной школы по ФГОС ООО: 5-10 классы | 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2012-2022 | Учителя основной школы под руководством | Разработаны рабочие прог-раммы по учебным предметам учебного плана основной школы по ФГОС ООО: 5-10 классы |
| 2.2. | Разработка и реализация рабо-чих программ. курсов внеуро-чной деятельности: 5-10 кл | 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2012-2022 | Педагоги основной школы под руководством Козыревой ОМ | Разработаны рабочие прог-раммы курсов внеурочной деятельности: 5-10 кл |
| 3. | Разработка Адаптированной основной образовательной программы среднего общего образования | 2021-2022 годы | Рабочая группа под руковод. зам. директора УВР Пановой ММ | Разработана Адаптированная основня образовательная программа среднего общего образования |
| 3.1. | Разработка и реализация рабо-чих программ по учебным предметам учебного плана старшей школы по ФГОС СОО: 11 классы 12 классы | 2022-2023 | Рабочая группа под руковод. зам. директора УВР Пановой ММ | Разработана рабочая программа по учебным предметам учебного плана старшей школы по ФГОС СОО: 11 классы 12 классы |
| II. | Разработка на единой методологической основе дидактического обеспечения учебной деятельности на системно-деятельностной основе |  |  |  |
| 1. | Доработка УМК учителя и учащихся по предметам учеб-ного плана начальной школы для обеспечения учебной деятельности на системно-деятельностной основе | 2018-2019 годы | Учителя начальной школы | Доработаны УМК учителя и УМК учащихся по предметам учебного плана начальной школы |
| 2. | Доработка УМК учителя и учащихся по курсам внеуроч-ной деятельности начальной школы на системно-деятельностной основе | 2018-2019 годы | Учителя начальной школы | Доработаны УМК учителя и УМК учащихся по курсам внеурочной деятельности в начальной школе |
| 3. | Разработка УМК учителя и учащихся по предметам учебного плана основной школы для обеспечения учеб-ной деятельности на систем-но-деятельностной основе | 2018-2019 годы | Учителя основной школы | Разработаны УМК учителя и УМК учащихся по предметам учебного плана основной школы |
| 4. | Разработка УМК учителя и учащихся по курсам внеуроч-ной деятельности основной школы на системно-деятельностной основе | 2018-2019 годы | Учителя основной школы | Разработаны УМК учителя и УМК учащихся по курсам внеурочной деятельности в основной школе |
| 5. | Разработка УМК учителя и учащихся по предметам учеб-ного плана старшей школы для обеспечения учебной деятельности на системно-деятельностной основе | 2022-2023 годы | Учителя основной школы | Разработаны УМК учителя и УМК по предметам учебного плана старшей школы для обеспечения учебной деятельности на системно-деятельностной основе |
| III. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации многоуровневой и вариативной Образовательной программы школы-интерната |  |  |  |
| 1. | Пополнение банка диагнос-тических методик для выяв-ления учащихся, требующих дифференцированного и индивид. подхода в обучении в соответствии с уровнем их учебно-познавательных возможностей и способностей | 2018-2022 годы | Учителя-предметники, руководители МО | Банк диагностических мето-дик для выявления учащихся, требующих дифференциро-ванного и индивидуального подхода в обучении в соот-ветствии с уровнем их учебно-познавательных возможностей и способностей создан. |
| 2. | Создание и пополнение банка материалов для : |  |  | Банк материалов для организации системной работы с разными категориями учащихся создан. |
| 2.1. | организации профилактичес-кой работы с разными катего-риями детей и подростков; | 2018-2020 годы | Учителя-предметники, руководители МО |  |
| 2.2. | организации консультацион-ной работы со всеми участни-ками образоват. отношений: уч-ся, педагогов, родителей | 2018-2019 годы |  |  |
| 2.3. | организации коррекционной работы с учащимися; | 2018-2019 годы |  |  |
| 2.4. | организации развивающей ра-боты с уч-ся разных категор | 2018-2019 годы |  |  |
| 2.5. | организации просветитель-ской работы с участниками образовательных отношений | 2018-2019 годы |  |  |
| 3. | Создание системы монито-ринга возможностей и способностей учащихся | 2018-2019 годы |  |  |
| IY. | Создание системы профессиональной ориентации учащихся на уровне основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
| 1. | Разработка методик для выявления интересов, пот-ребностей и запросов учащихся и родителей в профес.ориентации учащихся | 2018-2020 годы | Заместители директора по УВР, ВР, кл. руководители | Разработаны методики, проведены социологические исследования |
| 2. | Создание материальной и учебно-методической базы для организации профессио-нальной ориентации уч-ся | 2018-2022 годы | Директор, заместители директора | Материальная база школы-интерната соответствует требованиям СФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО |
| 3. | Создание условий для органи-зации профессиональных проб учащихся основной и средней школы | 2018-2023 годы | Директор, заместители директора | Созданными условиями удовлетворены 100% учащих-ся; 90 % родителей |
| 4. | Создание системы мониторинга для выявления эффективности организации профессиональной ориентации учащихся | 2018 годы | Директор, заместители директора | Система мониторинга обеспе-чивает получение объектив-ной оценки работы по про-фессиональной ориентации учащихся всеми участниками образовательных отношений |
| V. | Нормативное обеспечение реализации многоуровневой и вариативной Образовательной программы |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативных локальных актов, предъявля-ющих единые требования к: | 2018-2022 годы | Директор, заместители директора | Разработаны и реализуются локальные нормативные акты, заявленные в плане мероприят |
| 1.1. | Рабочим программам учебных предметов; | Ежегодно | Директор, замес-тители директора | Разрабатываются и реализуются ежегодно |
| 1.2. | Рабочим программам курсов внеурочной деятельности; | Ежегодно | Директор, замес-тители директора | Разрабатываются и реализуются ежегодно |
| 1.3. | Календарно-тематическому планированию учебной дея-тельности с позиций систем-ного подхода; | Ежегодно | Директор, замес-тители директора | Разрабатываются и реализуются ежегодно |
| 1.4. | Организации входного, теку-щего, тематического, рубеж-ного контроля, промежуточ-ной и итоговой аттестации учащихся | Каждая четверть | Директор, заместители директора | Организован входной, теку-щий, тематический, рубежный контроль, промежуточная и итоговая аттестация учащихся |
| 1.5. | Разработке контрольно-диаг-ностических и контрольно-измерительных материалов для выявления уровня овладе-ния учащимися предметных, метапредметных и личност-ных образоват. результатов; | Ежегодно обнов-ляются | Директор, заместители директора | Разработаны контрольно-диаг-ностические и контрольно-измерительные материалы для выявления уровня овладения учащимися предметных, мета-предметных и личностных образовательных результатов; |
| 1.6. | Разработке контрольно-изме-рительных материалов для промежуточной и итоговой аттестации учащихся переводных классов. | Ежегодно обнов-ляются | Директор, замес-ители директора | Разработаны контрольно-измерительные материалы для промежуточной и итоговой аттестации учащихся переводных классов. |
| VI. | Материально-техническое обеспечение реализации многоуровневой и вариативной Образовательной программы |  |  |  |
| 1. | Приобретение оборудования для реализации практичес-кой части предметов учебного плана основной школы в соот-ветствии с ФГОС ООО | 2018-2023 годы | Администрация школы | Обеспеченность практической части Адаптированной многоуровневой и вариативной образовательной программы составляет 100 % |
| 2. | Оборудование учебных прост-ранств для организации ис-следовательской и проектной деятельности учащихся школы-интерната | 2018-2023 годы | Администрация школы | Созданы учебные прост-ранства для организации исследовательской и проектной деятельности учащихся школы-интерната |
|  | Приобретение специального оборудования для обучения детей с дефектами слуха |  |  | Приобретено необходимое оборудование |
| 3. |  | 2018-2023 годы | Администрация школы |  |

Направление 2.

Совершенствование работы по развитию

коммуникативной компетенции учащихся.

| № | Направление и содержание деятельности | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программно-методического и дидактического обеспечения формирования коммуникативно-речевой компетенции |  |  |  |
| 1.1. | Программа по обучению грамоте | Сентябрь | дефектолог подгот. гр. | Готовность выпускников к школе |
| 1.2 | Литературный утренник «Волшебная страна сказок» | Ежегодно апрель | Все педагоги | Выразительное и фонетически правильное воспроизведение литературных произведений |
| 1.3 | Конкурс дидактического оборудования по обучению произношению | август | Учителя-дефектологи | Разнообразие дидактических материалов по формированию произношения |
| 1.4 | Разработка сценария и кри-териев оценивания речевых умений Конкурса «Раз ступенька, два ступенька» | Ноябрь Ежегодно | Дефектологи, воспитатели | Проведение конкурса речевых умения «Раз ступенька, два ступенька» |
| 1.5 | Разработка заданий и воп-росов для Олимпиады произносительных навыков и связной речи | Январь Ежегодно | Дефектологи, учителя, | Проведение Олимпиады произ-носительных навыков и связной речи в рамках предметных недель |
| 1.6 | Подготовка учащихся в конкурсе чтецов «Самарская весна» | ежегодно апрель | Дефектологи | Участие во всероссийском с международным участием конкурсе в г. Самаре |
| 2. | Разработка программно-методического и дидактического обеспечения развития слухового восприятия учащихся |  |  |  |
| 2.1 | Программный речевой ма-териал по РСВ на год в соотв с диагнозами детей | сентябрь | Учителя-дефектологи | Выполнение программы |
| 2.2 | Музыкальная гостиная | январь | Муз. руковод дефектолог | Расширение слухового восприятия неречевых звучаний |
| 2.3 | Конкурс дидактического оборудования по РСВ | август | Учителя-дефектологи | Разнообразие дидактических материалов по ПСВ |
| 2.4 | Разработка программы фронтальных занятий «Не-речевые звучания и техника речи» для уч-ся 1 класса | 1 раз в неделю по расписанию | Зав. Слуховым кабинетом Романова ЕВ | Повышение слухового восприятия и внятного произношения |
| 2.5 | Проведение Речевого марафона уч-ся 1-10 кл | март Ежегодно | Дефектологи, Кл. рук | Показ речевых миниатюр, инсценировок |
| 2.6 | Проведение конкурса чтецов «Живая классика» учащихся 1-10 классов | Апрель-май. Ежегодно | Дефектологи, учителя, воспитатели | Выразительное чтение стихов учащимися 1-10 кл |
| 3. | Создание слухоречевой среды в едином образовательном пространстве школы-интерната (конкретно прописывается перечень мероприятий для каждого уровня образования, начиная с дошкольного) |  |  |  |
| 3.1 | Конкурс «Раз словечко, два – словечко» (малые литературные формы) | Ежегодно ноябрь | Учителя-дефектологи групп | Выразительное и фонетически правильное чтение литературных произведений |
| 3.2 | Круглый стол по преемственности детского сада и школы | Ежегодно апрель | Педагоги подготовительной группы | Готовность выпускников к школе |
| 3.3 | Контроль и отчёт педагогов | ежегодно | Все педагоги | Выполнение всех требований слухоречевой среды |
| 3.4 | Мониторинг состояния слуховых аппаратов у учащихся школы | 1 раз в неделю | Дефектологи | Контроль состояния слуховых аппаратов у учащихся |
| 3.5 | Просветительская деятель-ность работников школы | 1 раз в четверть | Коллектив школы | Лекции, консультации, презентации, информационные стенды |

Направление 3.

Формирование внутренней системы

оценки качества образования.

| № | Направление и содержание деятельности | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Разработка модели ВСОКО и обеспечение ее функционирования |  |  |  |
| 1. | Разработка локальных норматив-ных актов, обеспечивающих функционирование ВСОКО: | 2018 год | Зам. директора | Разработаны локальные акты: |
| 1.1. | Положение о ВСОКО | 2018 год | Зам. директора | Положение о ВСОКО |
| 1.2. | Регламент функционирования ВСОКО | 2018 год | Зам. директора | Регламент функционирования ВСОКО |
| 1.3. | Должностные инструкции испол-нителей контрольно-оценочных процедур в рамках ВСОКО | 2018 год | Зам. директора | Должностные инструкции исполнителей контрольно-оценочных процедур в рамках ВСОКО |
| 2. | Разработка системы критериев качества образования и подходов к его измерению на каждом уровне школьного образования |  |  |  |
| 2.1. | Разработка системы критериев качества образования и методик его выявления на уровне начальной школы | 2018-2019 | Зам. директора | Разработана система крите-риев качества образования и методик его выявления на уровне начальной школы |
| 2.2. | Разработка системы критериев качества образования и методик его выявления на уровне основной школы | 2018 - 2019 | Зам. директора | Разработана система крите-риев качества образования и методик его выявления на уровне основной школы |
| 2.3. | Разработка системы критериев качества образования и методик его выявления на уровне средней школы | 2018-2019 | Зам. директора | Разработана система крите-риев качества образования и методик его выявления на уровне средней школы |
| 3. | Разработка системы аналитических показателей для входной диагностики, текущего, тематического, рубежного контроля и промежуточной, итоговой аттестации в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов общего образования и специального начального общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Разработка системы аналитичес-ких показателей для входной диагностики, текущего, темати-ческого, рубежного контроля и промежуточной, итоговой аттестации в соответствии с требованиями гос. Образоват. стандартов общего образования учащихся начальной школы | 2018-2019 | Зам. директора | Разработана система анали-тических показателей для всех видов контрольно-оценочных процедур в начальной школе |
| 3.2. | Разработка системы аналити-ческих показателей для входной диагностики, текущего, темати-ческого, рубежного конт-роля и промежуточной, итоговой аттестации в соответствии с требованиями гос. образоват стандартов общего образования учащихся основной школы | 2018-2020 | Зам. директора | Разработана система аналитических показателей для всех видов контрольно-оценочных процедур для основной школы для классов, перешедших на ФГОС ООО |
| 3.3. | Разработка системы аналити-ческих показателей для входной диагностики, текущего, темати-ческого, рубежного контроля и промежуточной, итоговой аттес-тации в соответствии с тре-бованиями ФКГОС основного общего образования (для классов, работающих по ФКГОС основного общего образования) | 2018-2020 | Зам. директора | Разработана система аналитических показателей для всех видов контрольно-оценочных процедур для основной школы для классов, работающих по ФК ГОС основного общего образования |
| 3.4 | Разработка системы аналити-ческих показателей для входной диагностики, текущего, темати-ческого, рубежного контроля и промежуточной, итоговой аттестации в соответсв с требованиями гос. Образоват. стандартов среднего образования | 2018-2022 | Зам. директора | Разработана система анали-тических показателей для всех видов контрольно-оце-ночных процедур для средней школы в соответс с требованиями государств образов. Стандартов средн общего образования |
| 4. | Создание системы оценивания уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся |  |  |  |
| 4.1. | Разработка системы оценивания уровня индивидуальных образо-вательных достижений учащихся начальной школы | 2018 -2019 | Зам. директора | Разработана и действует система оценивания уровня индивидуальных образоват достижений учащихся начальной школы |
| 4.2. | Разработка системы оценивания уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся основной школы | 2018-2020 | Зам. директора | Разработана и действует система оценивания уровня индивидуальных образоват. достижений учащихся основной школы |
| 5. | Организация внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов школы по процедурам оценки качества образования в условиях ВСОКО |  |  |  |
| 5.1. | Организация на базе школы-ин-терната корпоративных курсов по процедурам оценки качества образования в условиях ВСОКО | 2018-2023 | Зам. директора | Все педагоги прошли корпоративные курсы |
| 5.2. | Создание и организация работы школьных команд качества: | 2018-2023 |  |  |
| 5.2.1. | учителей начальной школы | 2018-2023 | Зам. директора | Успешно работает команда качества педагогов начальной школы |
| 5.2.2 | учителей основной и средней школы | 2018-2023 | Зам. директора | Успешно работает команда качества педагогов основ-ной и средней школы |
| 6. | Формирование и развитие ресурсной базы для функционирования школьной статистики |  |  |  |
| 6.1. | Создание модели автоматизированной базы данных школьной статистики | 2018-2019 | Директор | Разработана модель автома-тизированной базы данных школьной статистики |
| 6.2. | Запуск автоматизированной системы школьной статистики | 2018 | Директор | Успешно работает автома-тизированная система школьной статистики |
| 7. | Подготовка общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования на каждом уровне школы-интерната |  |  |  |
| 7.1. | Подготовка общественных экспертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования в начальной школе | 2018 | Зам. директора | Подготовлены и успешно работают общественные эксперты качества начального общего образования |
| 7.2. | Подготовка общественных экс-пертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования в основной школе | 2018 | Зам. директора | Подготовлены и успешно работают общественные эксперты качества основ-ного общего образования |
| 7.3 | Подготовка общественных экс-пертов, принимающих участие в процедурах оценки качества образования в средней школе | 2020 | Зам. директора |  |

Направление 4.

Создание системы внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития педагогических работников.

| № | Направление и содержание деятельности | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка модели и запуск системы внутрикорпоративного непрерывного профессионального развития педагогических кадров школы на диагностической основе |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка модели системы внутрикорпоративного непрерывного профессион. развития учителей начальн школы и ДОУ на диагнос-тической основе. | 2018-2019 | Зам. директора по УВР, Учителя начальной школы | Разработана и успешно апробируется модель системы внутрикорпоративного непре-рывного профессион. развития учителей начальной школы на диагностической основе |
| 1.2. | Разработка модели системы внутрикорпоративного не-прерывного профессион. развития всех учителей школы на диагност основе. | 2018-2019 | Управленческая команда Педагоги школы-интерната | Разработана модель системы внутрикорпоративного непре-рывного профессионального развития всех учителей школы на диагностической основе. |
| 1.3. | Запуск модели системы внутрикорпоративного не-прерывного профессио-нального развития педаго-гов школы-интерната на диагностической основе. | 2019 | Управленческая команда Педагоги школы-интерната | Запущена и успешно реали-зуется модель системы внутри-корпоративного непрерывного профессионального развития педагогов школы на диагностической основе. |
| 2. Разработка системы мониторинга профессиональных компетенций и компетентностей педагогов школы-интерната |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка технологическо-го пакета системы монито-ринга профессиональных компетенций и компетент-ностей педагогов | 2019 | Управленческая команда | Разработан технологический пакет системы мониторинга профессиональных компетенций педагогов |
| 2.2. | Организация системы мо-ниторинговых исследова-ний по выявлению уровней про-фессиональных компе-тенций и компетентностей педагогов и воспитателей | 2018-2022 | Управленческая команда | Проведены мониторинговые исследования и выявлено состояние и динамика в развитии профессиональных компетенций и компетентностей |
| - Выявление и оценка уровня профессиональных компетенций и компетентностей педагогов школы-интерната |  |  |  |  |
| 3.1. | Подведение итогов монито-ринговых исследований по выявлению уровней про-фессион. компетенций и компетентностей педагогов | 2018 -2023 | Управленческая команда | Организована работа по созда-нию программно-методическ и дидактического обеспечения учебного процесса на систем-но-деятельностной основе |
| 3.2. | Формирование команды качества педагогов по раз-работке контрольно-диаг-ностических и контрольно-измерительных материалов для выявления образова-тельных результатов уч-ся (предметных, метапредмет-ных, личностных) | 2018 | Управленческая команда | Организована работа команд качества педагогов по разра-ботке контрольно-диагности-ческих и контрольно-измери-тельных материалов для выявления образовательных результатов учащихся (предметных, метапредметных, личностных) |
| - Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических кадров школы на диагностической основе |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка программы внутрикорпоративного непрерывного профессио-нального развития педаг. кадров школы-интерната на диагностической основе | 2018 | Управленческая команда | Разработана и начата реализа-ция программы внутрикор-поративного непрерывного профессионального развития педагогических кадров школы на диагностической основе |
| 4.2. | Реализация программы внутрикорпоративного не-прерывного профессион. развития пед. кадров школы-интерната на диагностической основе | 2018-2023 | Управленческая команда | Успешно реализуется ежегод-но корректируется программа внутрикорпоративного непре-рывного профессионального развития пед. кадров школы на диагностической основе |
| - Создание условий для успешной деятельности каждого педагога , включения в инновационную деятельность на основе диагностики, рефлексии педагогической деятельности и ее результатов |  |  |  |  |
| 5.1. | Определение системообра-зующих факторов (цели, результаты) успешной дея-тельности каждого педагога на уровне его профессион компетенции и компе-тентности на каждом этапе мониторинг. исследований | 2018 2019 2022 | Управленческая команда | На каждом этапе монито-ринговых исследований для каждой уровневой группы педагогов определяются системообразующие факторы (цели, результаты) и создаются условия для повышения профессиональн уровня |
| 5.2. | Определение социально-педагогических и времен-ных условий для успешной деятельности каждой уров-не-вой группы педагогов | 2018 2019 2022 | Управленческая команда | Каждая уровневая группа педагогов работает в специ-ально созданных социально-педагогических и временных условиях |
| 6. Распространение эффективного педагогического опыта в школе, в региональной образовательной сети, в сети «Интернет» |  |  |  |  |
| 6.1. | Распространение разрабо-танных программно-методич и дидактических материалов в региональной системе коррекционного образования | 2018-2023 | Управленческая команда | Опыт школы по разработке программно-методических и дидактических материалов успешно продвигается в муниципальной образоват системе |
| 6.2. | Распространение разрабо-танных контрольно-диаг-ностических и контрольно-измерительных материалов для выявления образоват результатов учащихся (предметных, метапредмет-ных, личностных) в школе, в региональной системе образования | 2018-2023 | Управленческая команда | Опыт школы по разработке контрольно-диагностических и контрольно-измерительных ма-териалов для выявления образовательных результатов учащихся (предметных, мета-предметных, личностных) успешно продвигается в муниципальной, образова-тельной системе |
| 6.3. | Распространение опыта непрерывного профессион. развития пед. кадров школы на диагностической основе в региональной системе коррекционного образования | 2018-2023 | Управленческая команда | Опыт школы по созданию системы непрерывного про-фессионального развития пед. кадров на диагностической основе успешно продвигается в муниципальной, образоват. системе |
| 7. Освоение системы проектирования и реализация индивидуальных программ развития педагогов |  |  |  |  |
| 7.1. | Разработка модели инди-видуальной программы развития педагога | 2018-2019 | Управленческая команда | Разработана и апробируется модель индивидуальной программы развития педагога |
| 8.2. | Организация работы по повышению профессион. компетенций и компетент-ностей педагогов в школе-интернате на основе индив программ развития педагогов | 2018-2020 | Управленческая команда | Организована дифференци-рованная работа по повыше-нию профессион. компетенций и компетентностей педагогов школы на основе индивид. программ их развития |

Направление 5.

Продолжение работы по созданию современной инфраструктуры (создание условий реализации ФГОС дошкольного, общего и специального образования).

| № | Направление и содержание деятельности | Сроки | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Организационная деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Мониторинг оснащения образовательного процесса и оборудования учебных помещений | в течение всего периода | Директор | Проведен мониторинг оснащения образователь-ного процесса и оборудо-вания учебных помещений |
| 1.2 | Мониторинг по выявлению предложений обучающихся, родителей, учителей по раци-ональному использованию школьного пространства и степени удовлетворенности работой школы | 2018 | Зам.директора по ВР | Проведен мониторинг по выявлению предложений обучающихся, родителей, учителей по рацион. ис-пользованию школьного пространства и степени удовлетв-ти работой школы |
| 1.3 | Инвентаризация материально - технической базы школы | Ежегодно | Администрация | Проведена инвентаризация материально - технической базы школы |
| 1.4 | Пополнение ресурсов школьной библиотеки и создание библиотечно-информационного центра | В течение всего периода | Директор библиотекарь | Ресурсы школьной библиотеки пополнены учебной и художественной литературой |
| 1.5 | Организация работы программы «Электронный дневник», «Электронный журнал» | В течение всего периода | Зам.директора по УВР | Организована работа сайта «Сетевой город» |
| II. | Информационная деятельность |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка информационного материала для родителей | В течение всего периода | Заместители директора | Информация для родителей размещена на сайте школы, стендах |
| 2.2 | Обеспечение деятельности школьного сайта по информированию о работе школы и о реализации ФГОС нового поколения | В течение года | Заместители директора | Информация на школьном сайте обновляется 1 раз в 10 дней |
| 2.3 | Подготовка и проведение публичного отчета | В конце каждого учебного года | Директор | Отчет директора размещен на школьном сайте |
| III. | Научно-методическая деятельность |  |  |  |
| 3.1 | Проведение семинаров, мастер-классов, конференций для внедрения современных интер-активных технологий | По плану работы школы | Заместители директора | Обобщение и распространение опыта педагогов по внедрению интерактивных технологий |
| 3.2 | Разработка и внедрение рабочих программ кружков, творческих объединений, внеурочной деятельности и их экспертиза | Начало учебного года | Заместители директора | Разработаны и реализуются программы внеурочной деятельности, творческих объединений |
| 3.3 | Проведение семинаров, мас-тер – классов по разв навыков ЗОЖ, обеспечения безопас-ности пребывания на территории школы | В течение всего периода | Заместители директора по ВР Учитель ОБЖ | Проведение мастер-классов, инструктажей, учебно-практических эвакуаций при ЧС |
| IV. | Механизмы реализации |  |  |  |
| 5.1 | Обеспечение комплектации учебных кабинетов оборудо-ванием (в т.ч. и компьютера-ми, проекторами, интерактив-ными досками) | В течение всего периода | Директор | Кабинеты оборудованы согласно требованиям ФГОС. |
| 5.2 | Предоставление возможности каждому ученику пользо-ваться интернетом для обуче-ния, дополнит образования, участия в конкурсах и т.д. | 2018 | Зам. директора по НМР | В компьютерном классе возможен беспрепятственный доступ к локальной сети интернет |
| 5.3 | Оборудовать в соответствии с современ требованиями кабинетов биологии, химии, физики, технологии, ОБЖ | до 2023 | Директор Зам. директора по АХЧ | Кабинеты оборудованы согласно требованиям ФГОС. |
| 5.4 | Приобретение недостающего инвентаря для спортивно - игровой деятельности | 2021 | Зам. директора по АХЧ | Приобретен спортивный инвентарь |
| 5.5 | Внедрение инновационных технологий и программ повы-шения энергоэффективности | 2020 | Зам. директора по АХЧ | Разработана программа энергоэффективности. |
| 5.6 | Замена оконных блоков и дверных проёмов | 2020-2023 | Директор Зам. по АХЧ | Оконные блоки заменены на первом этаже. |
| 5.7 | Благоустройство пришколь-ного участка (цветники, посадка деревьев и кустарников) | В течение всего периода | Зав.директора по АХЧ Зам. директора по ВР | Пришкольная территория благоустроена. |
| 5.8 | Приобретение нового комплект аудио аппаратуры (колонки, микшер, микрофоны и др.) | 2023 | Директор Зам.директора по АХЧ | Приобретен комплект аудио аппаратуры. |
| 5.9 | Проведение текущего (косметического) ремонта здания школы | Ежегодно | Директор Зам.директора по АХЧ | Проведен косметический ремонт здания школы. |
| 5.10 | Переход на электронный документооборот. | До 2023 | Директор | Основная масса документов используется в электрон-ном виде и хранится централизованно. |

Направление 6.

Повышение эффективности управления школой-интернатом

в соответствии с требованиями Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации».

| № | Направления и содержание деятельности | Сроки | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение открытости и «прозрачности» деятельности школы-интерната |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и размещение на сайте школы ежегодных пуб-личных отчетов о реализации Программы развития | Ежегодно | Администрация школы | Родители и общест-венность осведом-лены об итогах реа-лизации Програм-мы развития |
| 1.2. | Подготовка и размещение на сайте школы ежегодных материалов самообследования | Ежегодно | Администрация школы | Родители и общест-венность осведом-лены об итогах дея-тельности школы за учебный год |
| 2.Приведение нормативной базы школы-интерната в соответствие с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка локальных норма-тивных актов школы-интерната в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Фе-дерации», регламентирующих: - регулирующие образователь-ные отношения; -по основным вопросам органи-зации и осуществления образо-вательной деятельности, в том числе регулирующие правила приёма учащихся, режим заня-тий, порядок оформления воз-никновения, приостановления и прекращения отношений между школой и учащимися и (или) ро-дителями (законными представ) несовершеннолетних уч-ся и др. | 2018 -2022 | Администрация школы-интерната | Разработаны локальные нормативные акты школы в соответствии с ФЗ-273 |
| 3. | Совершенствование механизмов стимулирования педагогического труда в соответствии с полученными конечными результатами | 2018-2023 | Администрация школы-интерната | Реализуется эффект система стимулиро-вания педаг. труда в соответствии с по-лученными конеч-ными результатами |
| 4. | Создание системы управления развитием школы: 4.1.На основе стратегического менеджмента 4.2.На основе сочетания единоначалия и коллегиальности | 2018-2023 годы | Администрация школы-интерната | Создана и успешно реализуется система управления разви-тием школы на ос-нове стратег. менед-жмента и сочета-ния единоначалия и коллегиальности |
| 5. | Создание системы элект-ронного документооборота в управлении школой, обеспечивающего: | 2018-2022 годы | Администрация школы-интерната | Создана и успешно работает система электронного доку-ментооборота в управлении школой |
| 5.1. | реализацию информационно-аналитической и контрольно-диагностической функций управления; |  |  |  |
| 5.2. | оперативный контроль; |  |  |  |
| 5.3. | осуществление мониторинга учебных достижений учащихся; |  |  |  |
| 5.4. | осуществление мониторинга профессион. компетенций и компетентностей педагогов |  |  |  |
| 5.5. | оперативность сбора и исполь-зования статистических пока-зателей деятельности школы |  |  |  |
| 6. | Внедрение информационных технологий в систему работы по непрерывному повышению профессионального уровня педагогов | 2018-2022 | Администрация, педагоги школы-интернатата | В системе работы по непрерывному повышению про-фессион. уровня педагогов успешно применяются ин-форм.технологии |
| 7. | Использование современных информационных технологий в качестве инструментария учителя и ученика в обучении, саморазвитии личности | 2018-2023 | Администрация, педагоги школы-интерната | Современные ин-формац технологии успешно применя-ются в качестве инструментария учителя и ученика в обучении, самораз-витии личности |
| 8. | Создание адаптивной инфор-мационно-образ. среды, позво-ляющей максимально реализо-вать потенциал уч-ся, педагогов в полном соотв. с социальными и личностными запросами участников образ. отношений | 2018-2023 | Администрация, педагоги школы-интерната | 90 % учащихся и родителей удовлетворены созданной в школе информационно-образовательной средой |
| 9. | Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы | 2018-2023 | Администрация, педагоги школы-интерната | 70% родителей удовлетворены сис-темой взаимодейст-вия семьи и школы через единое информацион. прос-транство школы |
| 10. | Создание условий для реализации Программы развития школы | 2018-2023 | Администрация, педагогический коллектив школы-интерната | Программа разви-тия школы успешно реализуется по всем направлениям |

Финансовый план Программы развития

| № | Направления программы / годы | Финансирование по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Продолжение системной работы по обновлению содержания и технологий обучения и воспитания на каждом уровне общего образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, общего и специального образования. | 60 | 64 | 43 | 54 | 61 |
| 2. | Совершенствование работы по развитию коммуникативной компетенции учащихся | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Формирование внутренней системы оценки качества образования |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание системы внутри-корпоративного непрерывного профессионального развития педагогических работников | 34 | 46 | 44 | 38 | 42 |
| 5. | Продолжение работы по созданию современной инфраструктуры (создание условий реализации ФГОС дошкольного, общего и специального образования) | 1200 | 1300 | 2000 | 1400 | 1800 |
| 6. | Повышение эффективности управ-ления школой в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
|  | Общий объём финансирования: | 1309 | 1425 | 2112 | 1507 | 1918 |