## Slide 1: Проект-»Поступай в УлГУ»

## Slide 2: Направление: профориентационный проект для школьников

## Slide 3: Команда, партнеры и куратор проекта:
  Мальцева Анна-руководитель проекта;
  Конакова Алина-координатор-исполнитель, разработчик и организатор основных мероприятий проекта;
  Ермакова Валерия-генератор идей-исполнитель, разработчик и организатор основных мероприятий проекта;
  Миронова Полина-ответственная за сбор и анализ информации, исследователь ресурсов.

## Slide 4: Команда, партнеры и куратор проекта:
1. Партнеры проекта:
Факультеты Улгу;
Администрация школ.
2. Куратор проекта-старший преподаватель кафедры управления Петрова Ольга Анатольевна.

## Slide 5: Актуальность проблемы:
В современном мире образование, причём хорошее образование, играет очень важную роль. Потребность людей в учёбе, приобретении знаний и умений существует на протяжении всей их жизни - с детских лет до глубокой старости. В современном обществе высшее образование стало одной из самых обширных сфер человеческой деятельности. Никто не станет оспаривать актуальность высшего образования в наше время. Высшее образование это возможность получить более высокооплачиваемую работу, сделать успешную карьеру.

## Slide 6: ПРоблемы, вызовы и запросы:
Потребность в привлечении абитуриентов и дальнейшем развитии Улгу;
Неопределенность абитуриентов в выборе профессии и ВУЗа;
Потребность в увеличении выпускников востребованных специальностей.

## Slide 7: Цель и задачи проекта:
Цель проекта- привлечь большее количество абитуриентов в Улгу и помочь в выборе профессии(специальности).
Задачи проекта:
Показать преимущество улгу по сравнению с другими вузами;
Разработать мероприятия по мотивации;
Заинтересовать абитуриентов поступать в улгу.

## Slide 8: Подходы, методы и инструменты:
Распространить информацию о Улгу в школах – метод агитации;
Провести квест в Улгу для абитуриентов в рамках дня открытых дверей ;
Провести мероприятие для абитуриентов с лучшими выпускниками Улгу – метод беседы.

## Slide 9: Календарный план:
Наименование этапа, мероприятия, работы | Срок реализации | Показатель результативности мероприятия | Потребности в ресурсах
Подготовительный: Подготовка материалов; Формирование программы; Агитация; Проведение опроса. | 20 августа-20 декабря 2019г. | Количество участников-студентов, проведение агитации, опрос, программа мероприятий. | Информационные: контактные данные школ; Технические: принтер для распечатки буклетов и бланков тестирования.
2. Организационный: Квест ; Встреча с выпускниками. | 10 марта-25 апреля 2020г. | Количество участников-школьников, встреча абитуриентов с выпускниками, формирование представление о высоких достижениях выпускников. | Технические: компьютер с выходом в интернет, проектор. Административные( доступ в аудитории ) Человеческие: кураторы.
3. Заключительный: Оценка эффективности; Подведение итогов. | 25 мая-25 августа 2020 г. | Положительные отзывы участников; Профессиональное самоопределение. | Финансовые: затраты на призы участникам.

## Slide 10: Диаграмма Гантта
 | Август 2019 | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 | Январь 2020 | Февраль 2020 | Март 2020 | Апрель 2020 | Май 2020 | Июнь 2020 | Июль 2020 | Август 2020
Подготовительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Организационный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Заключительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сроки
Этапы

## Slide 11: Бюджет проекта:
Наименование затрат | Количество (шт.) | Цена за 1 шт./ Сумма, руб. | Источник финансирования
Распечатка буклетов | 500 шт. | 3/1500 | Университет
Распечатка бланков тестирования | 500 шт. | 3/1500 | Университет
Расходные материалы(бумага) | 2 упак. бумаги | 180/360 | Университет
Итого |  | 3360 р. | 

## Slide 12: Риски и меры реагирования на них:
Риск низкой мотивации студентов к участию – 5 б.
Риск низкой мотивации школьников/абитуриентов к участию – 5 б.
Риск низкой заинтересованности выпускников улгу в участии мероприятия – 5б.
Меры реагирования:
Разработать систему поощрительных мер для участников (в частности, благодарственные письма и презенты студентам, участвующим в организации мероприятий, и выпускникам улгу, принявшим участие в данном мероприятии);
При активном участии широких масс школьников в мероприятии провести конкурс эссе, тем самым дать возможность набрать дополнительные баллы при поступлении в вуз.

## Slide 13: Ожидаемые результаты:
Планируемое количество участников – 300-350 абитуриентов.
Приток абитуриентов, поступающих в улгу;
Самоопределение абитуриентов/школьников в специальности.